## Instruções
LPU EVTEA - Infovias 06 e 08 e Etapa III
Objetivo
Planilha ajustada para uso pelo setor de Compras na negociação da RFP de EVTEA das Infovias 06 e 08 e Estudo Complementar da Etapa III.
Principais ajustes realizados
1 | Criação de aba única 'LPU Consolidada' com código do item, referência na RFP, parte do objeto, entregável associado e marco de pagamento.
2 | Inclusão de quantidades referenciais mínimas para itens essenciais, especialmente reuniões semanais da Parte A e orçamento óptico por trecho.
3 | Separação entre Parte A obrigatória, Parte B com cotação segregada e itens opcionais/sob demanda.
4 | Inclusão de campos para valor proposto, valor negociado, economia em R$ e economia percentual.
5 | Serviços opcionais somente devem ser executados mediante autorização expressa da EAF.
6 | Fonte técnica: RFP_EVTEA_INFO_06_08_EtapaIII-v2_2026.07.01_rev_jur.docx e LPU_EVTEA.xlsx enviados pelo usuário.
Uso recomendado
A área de Compras deve solicitar o preenchimento dos valores unitários propostos e, durante a negociação, registrar os valores unitários negociados. As fórmulas calculam os totais e a economia automaticamente.

## LPU Consolidada
LPU CONSOLIDADA PARA NEGOCIAÇÃO - EVTEA INFOVIAS 06 E 08 E ETAPA III
Base ajustada para compras: referência RFP, entregável associado, marco de pagamento, quantidade referencial, valores propostos e negociados.
Item LPU | Item RFP de referência | Parte | Grupo | Descrição | Entregável associado | Marco de pagamento | Unidade | Qtd. ref. | Valor Unitário Proposto (R$) | Valor Total Proposto (R$) | Valor Unitário Negociado (R$) | Valor Total Negociado (R$) | Economia (R$) | Economia (%) | Natureza | Observações / Premissas
A1.1 | A1 / Item 9.1 | Parte A | Mobilização e Governança | Mobilização inicial, kickoff, alinhamento de escopo, plano de comunicação e governança do EVTEA | E1 - Plano de Trabalho | Fase 1 - Plano de Trabalho aprovado (10%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Inclui reunião de kickoff prevista na governança técnica.
A1.2 | A1 | Parte A | Mobilização e Governança | Plano de Trabalho da Parte A, incluindo metodologia, cronograma, matriz de dados de entrada e plano de entregas | E1 - Plano de Trabalho | Fase 1 - Plano de Trabalho aprovado (10%) | relatório | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Entrega D+10.
A1.3 | Item 9.1 | Parte A | Mobilização e Governança | Reuniões semanais de acompanhamento técnico da Parte A | Governança técnica / acompanhamento | Fase 1 - Plano de Trabalho aprovado (10%) | reunião | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Quantidade referencial: 13 semanas, compatível com cronograma de 90 dias.
A2.1 | A2 | Parte A | Consolidação de Dados | Consolidação das informações das Infovias 06 e 08, localidades, rotas, distâncias ERA e dados hidrográficos disponíveis | E2 - Relatório de Consolidação de Dados | Fase 2 - Consolidação de Dados aprovada (15%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Usar distâncias ERA do Anexo I como base obrigatória.
A2.2 | A2 | Parte A | Consolidação de Dados | Identificação de lacunas, inconsistências, premissas e restrições dos insumos recebidos | E2 - Relatório de Consolidação de Dados | Fase 2 - Consolidação de Dados aprovada (15%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Registrar lacunas e condicionantes.
A2.3 | A2 | Parte A | Consolidação de Dados | Organização de mapas, tabelas de trechos, matriz de distâncias e base georreferenciada em nível de estudo | E2 - Relatório de Consolidação de Dados | Fase 2 - Consolidação de Dados aprovada (15%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Produto em formato editável.
A3.1 | A3 | Parte A | Análise Técnica Óptica | Orçamento óptico por trecho crítico, incluindo perdas, margens, conectores, emendas e envelhecimento | E3 - Relatório Técnico de Alternativas | Fase 3 - Relatório Técnico de Alternativas aprovado (30%) | trecho | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Quantidade referencial: 13 trechos do Anexo I (6 Purus + 7 Juruá).
A3.2 | A3 | Parte A | Análise Técnica Óptica | Avaliação de OSNR, dispersão cromática, PMD, efeitos não lineares, taxas por canal e escalabilidade DWDM | E3 - Relatório Técnico de Alternativas | Fase 3 - Relatório Técnico de Alternativas aprovado (30%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Comparar cenários 100G/200G quando aplicável.
A3.3 | A3 | Parte A | Análise Técnica Óptica | Avaliação de alternativas com fibras de menor atenuação, amplificação avançada, coerência digital e redução de taxa por canal | E3 - Relatório Técnico de Alternativas | Fase 3 - Relatório Técnico de Alternativas aprovado (30%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Incluir limitações e premissas.
A3.4 | A3 | Parte A | Análise Técnica Óptica | Avaliação de segmentação com pontos intermediários, regeneração, amplificação ou arquitetura híbrida | E3 - Relatório Técnico de Alternativas | Fase 3 - Relatório Técnico de Alternativas aprovado (30%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Avaliar pontos intermediários existentes ou potenciais.
A3.5 | A3 | Parte A | Análise Técnica Óptica | Análise comparativa de alternativas tecnológicas, incluindo viabilidade, inviabilidade ou viabilidade condicionada | E3 - Relatório Técnico de Alternativas | Fase 3 - Relatório Técnico de Alternativas aprovado (30%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Incluir matriz comparativa das alternativas A a F da RFP.
A4.1 | A3 / Tabela 2 | Parte A | Infraestrutura e Logística | Avaliação conceitual de cabos, fibras, emendas, PoPs, CMADs, energia, climatização e operação em ambiente amazônico | E3 - Relatório Técnico de Alternativas | Fase 3 - Relatório Técnico de Alternativas aprovado (30%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Nível conceitual e orçamentário, sem fornecimento ou implantação.
A4.2 | A5 / Tabela 2 | Parte A | Infraestrutura e Logística | Avaliação logística de implantação, transporte, armazenamento, mobilização de embarcações, equipes e janelas operacionais | E4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos | Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Não inclui execução de campanhas de campo.
A5.1 | A4 | Parte A | Análise Econômica | Estimativa de CAPEX por infovia, por trecho e por alternativa tecnológica | E4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos | Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Segregar Infovia 06 e Infovia 08.
A5.2 | A4 | Parte A | Análise Econômica | Estimativa de OPEX, incluindo operação, manutenção, monitoramento, energia, sobressalentes e logística de campo | E4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos | Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Incluir premissas e faixa de incerteza.
A5.3 | A4 | Parte A | Análise Econômica | Análise de sensibilidade e comparação econômico-financeira entre alternativas | E4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos | Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Identificar itens de maior impacto econômico.
A5.4 | A4 | Parte A | Análise Econômica | Estimativa de cronograma físico-financeiro para implantação das alternativas recomendadas | E4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos | Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Cronograma em nível de viabilidade.
A6.1 | A5 | Parte A | Ambiental, Regulatório e Riscos | Avaliação preliminar de condicionantes ambientais, navegação, sazonalidade, áreas sensíveis e autorizações aplicáveis | E4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos | Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Não substitui licenciamento ambiental formal.
A6.2 | A5 | Parte A | Ambiental, Regulatório e Riscos | Avaliação de riscos logísticos, climáticos, de navegação, acesso, segurança e operação em campo | E4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos | Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Considerar seca, cheia, bancos de areia e tráfego fluvial.
A6.3 | A6 | Parte A | Ambiental, Regulatório e Riscos | Matriz de riscos, probabilidade, impacto, mitigadores e condicionantes de viabilidade | E4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos | Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Riscos técnicos, econômicos, ambientais, logísticos e de cronograma.
A7.1 | A7 | Parte A | Relatório Final EVTEA | Relatório Final EVTEA das Infovias 06 e 08, consolidando diagnóstico, alternativas, CAPEX, OPEX, riscos e recomendação | E5 - Relatório Final EVTEA | Fase 5 - Relatório Final EVTEA e Apresentação Executiva aprovados (25%) | relatório | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Entrega D+90.
A7.2 | A7 | Parte A | Relatório Final EVTEA | Recomendação de solução de referência por infovia e por trecho, com justificativa técnica, econômica e ambiental | E5 - Relatório Final EVTEA | Fase 5 - Relatório Final EVTEA e Apresentação Executiva aprovados (25%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Incluir alternativa recomendada e condicionantes.
A7.3 | A7 | Parte A | Relatório Final EVTEA | Plano conceitual de implantação, faseamento, premissas, condicionantes e orçamento consolidado | E5 - Relatório Final EVTEA | Fase 5 - Relatório Final EVTEA e Apresentação Executiva aprovados (25%) | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Compatível com nível de EVTEA.
A7.4 | A7 | Parte A | Relatório Final EVTEA | Entrega de anexos técnicos, planilhas de orçamento, matrizes, mapas e documentos em formato editável | E5 - Relatório Final EVTEA | Fase 5 - Relatório Final EVTEA e Apresentação Executiva aprovados (25%) | pacote | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Formato editável.
A8.1 | A8 | Parte A | Apresentação Executiva | Apresentação Executiva da Parte A em formato editável, com conclusões, alternativas e recomendação | E6 - Apresentação Executiva | Fase 5 - Relatório Final EVTEA e Apresentação Executiva aprovados (25%) | apresentação | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Obrigatório - Parte A | Alinhado ao entregável E6.
B1.1 | B1 | Parte B | Mobilização e Governança | Mobilização da Parte B, reunião de alinhamento e definição de premissas para a Etapa III | B1 - Plano sintético da Parte B | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Cotação segregada; contratação independente da Parte A.
B1.2 | B1 | Parte B | Mobilização e Governança | Plano de Trabalho específico da Parte B, indicando metodologia preliminar, limitações e dependências de dados | B1 - Plano sintético da Parte B | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | relatório | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Entrega D+15, se contratada.
B2.1 | B2 | Parte B | Consolidação Documental | Análise do Anexo Técnico da Etapa III e demais subsídios disponibilizados pela Contratante | B2 - Diagnóstico preliminar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Considerar lacunas de informação.
B2.2 | B2 | Parte B | Consolidação Documental | Consolidação de localidades, trechos, obrigações, premissas, cenários e informações de orçamento disponíveis | B2 - Diagnóstico preliminar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Nível preliminar.
B2.3 | B2 | Parte B | Consolidação Documental | Identificação formal de lacunas: ausência de ERA, levantamento hidrográfico, estudos ambientais específicos e dados equivalentes | B2 - Diagnóstico preliminar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Deve explicitar limitações de precisão.
B3.1 | B3 | Parte B | Análise Técnica Preliminar | Caracterização técnica preliminar da Etapa III e de suas alternativas de atendimento | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Avaliação preliminar.
B3.2 | B3 | Parte B | Análise Técnica Preliminar | Avaliação preliminar de viabilidade de rotas, arquiteturas, pontos de presença, interconexões e interfaces com o PAIS | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Sem mesmo grau de maturidade da Parte A.
B3.3 | B3 | Parte B | Análise Técnica Preliminar | Avaliação preliminar da compatibilidade e possibilidade de aproveitamento ou realocação de materiais já adquiridos | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Quando a informação for disponibilizada.
B4.1 | B3 | Parte B | Análise Econômica Preliminar | Estimativa preliminar de CAPEX da Etapa III, com explicitação de premissas e faixas de incerteza | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Faixa de incerteza obrigatória.
B4.2 | B3 | Parte B | Análise Econômica Preliminar | Estimativa preliminar de OPEX, manutenção, operação, logística e custos recorrentes | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Nível preliminar.
B4.3 | B3 | Parte B | Análise Econômica Preliminar | Comparação preliminar entre a Etapa III e as alternativas das Infovias 06 e/ou 08 | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Comparação orientada à decisão.
B4.4 | B3 | Parte B | Análise Econômica Preliminar | Avaliação de riscos de custo associados à realocação de materiais, logística, tributação e disponibilidade de informações | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Indicar condicionantes.
B5.1 | B3 | Parte B | Ambiental, Logístico e Institucional | Avaliação preliminar de condicionantes ambientais, regulatórias, fundiárias, logísticas, institucionais e contratuais da Etapa III | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Não substitui estudos específicos futuros.
B5.2 | B3 | Parte B | Ambiental, Logístico e Institucional | Identificação de estudos complementares necessários antes de eventual implantação ou contratação futura | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Incluir lacunas e próximos passos.
B5.3 | B3 | Parte B | Ambiental, Logístico e Institucional | Análise de aderência da Etapa III às obrigações do PAIS, diretrizes do GAISPI e orçamento de referência | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | serviço | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Avaliação institucional.
B6.1 | B3 | Parte B | Entregáveis | Relatório Complementar Preliminar da Etapa III | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | relatório | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Entrega D+75, se contratada.
B6.2 | B3 | Parte B | Entregáveis | Matriz de lacunas, riscos, condicionantes e estudos complementares necessários para a Etapa III | B3 - Relatório Complementar da Etapa III | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | relatório | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Anexo ao relatório complementar.
B6.3 | B4 | Parte B | Entregáveis | Apresentação Executiva da Parte B em formato editável | B4 - Apresentação Executiva da Parte B | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | apresentação | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Cotação segregada - Parte B | Entrega D+90, se contratada.
C1.1 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Reunião técnica adicional fora da governança ordinária | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | reunião | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Somente mediante autorização expressa da EAF.
C1.2 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Revisão adicional de relatório após ciclo de aceite ordinário | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | revisão | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Não inclui ajustes ordinários de aceite.
C1.3 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Hora técnica de especialista em transmissão óptica DWDM/long-haul | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | hora técnica | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Atividade adicional não prevista no escopo ordinário.
C1.4 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Hora técnica de especialista em cabos subaquáticos/subfluviais | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | hora técnica | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Atividade adicional não prevista no escopo ordinário.
C1.5 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Hora técnica de especialista ambiental/regulatório | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | hora técnica | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Atividade adicional não prevista no escopo ordinário.
C1.6 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Hora técnica de especialista econômico-financeiro | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | hora técnica | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Atividade adicional não prevista no escopo ordinário.
C1.7 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Hora técnica de analista GIS/rotas | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | hora técnica | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Atividade adicional não prevista no escopo ordinário.
C1.8 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Deslocamento técnico nacional sob demanda | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | viagem | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Informar premissas de origem/destino; somente se autorizado.
C1.9 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Diária de campo ou visita técnica adicional | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | dia técnico | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Somente mediante autorização expressa da EAF.
C1.10 | C1 | Sob demanda | Serviços Opcionais | Mapa georreferenciado adicional ou produto GIS específico sob demanda | Sob demanda | Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | unidade | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Opcional / Sob demanda | Produto adicional fora dos entregáveis ordinários.
[8 empty] | TOTAL GERAL |  | 0 |  | 0 | 0

## Resumo Comercial
RESUMO COMERCIAL - LPU EVTEA PAIS
Categoria | Valor Proposto (R$) | Valor Negociado (R$) | Economia (R$) | Economia (%) | Observações
Parte A - EVTEA Infovias 06 e 08 | 0 | 0 | 0 |  | Objeto principal obrigatório da RFP
Parte B - Estudo Complementar Etapa III | 0 | 0 | 0 |  | Cotação segregada e contratação independente
Subtotal A+B | 0 | 0 | 0 |  | Não inclui serviços opcionais/sob demanda
Serviços Opcionais / Sob demanda | 0 | 0 | 0 |  | Referencial; depende de autorização expressa
Total com Opcionais | 0 | 0 | 0 |  | Apenas referência para negociação
Resumo por marco de pagamento / aceite | Valor Proposto (R$) | Valor Negociado (R$) | Economia (R$) | Economia (%) | Observações
Fase 1 - Plano de Trabalho aprovado (10%) | 0 | 0 | 0 |  | Referência do cronograma de pagamento da Parte A
Fase 2 - Consolidação de Dados aprovada (15%) | 0 | 0 | 0 |  | Referência do cronograma de pagamento da Parte A
Fase 3 - Relatório Técnico de Alternativas aprovado (30%) | 0 | 0 | 0 |  | Referência do cronograma de pagamento da Parte A
Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | 0 | 0 | 0 |  | Referência do cronograma de pagamento da Parte A
Fase 5 - Relatório Final EVTEA e Apresentação Executiva aprovados (25%) | 0 | 0 | 0 |  | Referência do cronograma de pagamento da Parte A
Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado | 0 | 0 | 0 |  | Cotação e cronograma específicos da Parte B
Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF | 0 | 0 | 0 |  | Opcionais somente mediante autorização expressa

## Marcos e Entregáveis
MARCOS, ENTREGÁVEIS E PRAZOS - REFERÊNCIA DA RFP
ID | Parte | Entregável | Conteúdo mínimo | Prazo sugerido | Marco de pagamento | Percentual de referência
E1 | Parte A | Plano de Trabalho | Metodologia, cronograma, equipe, plano de reuniões, matriz de dados de entrada e plano de entregas. | D+10 | Fase 1 - Plano de Trabalho aprovado (10%) | 10%
E2 | Parte A | Relatório de Consolidação de Dados | Localidades, rotas, distâncias ERA, dados hidrográficos disponíveis, lacunas de informação e premissas iniciais. | D+25 | Fase 2 - Consolidação de Dados aprovada (15%) | 15%
E3 | Parte A | Relatório Técnico de Alternativas | Análise óptica, arquiteturas, orçamento de potência, limitações técnicas, vãos críticos e alternativas de solução. | D+55 | Fase 3 - Relatório Técnico de Alternativas aprovado (30%) | 30%
E4 | Parte A | Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos | CAPEX, OPEX, análise ambiental/logística/regulatória, matriz de riscos e comparativo multicritério. | D+75 | Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%) | 20%
E5 | Parte A | Relatório Final EVTEA | Solução recomendada, justificativas, plano de implantação, orçamento consolidado, condicionantes e anexos técnicos. | D+90 | Fase 5 - Relatório Final EVTEA e Apresentação Executiva aprovados (25%) | 25%
E6 | Parte A | Apresentação Executiva | Resumo executivo em formato editável, com principais conclusões, alternativas e recomendação. | D+90 | Fase 5 - Relatório Final EVTEA e Apresentação Executiva aprovados (25%) | 0%
B1 | Parte B | Plano sintético da Parte B | Metodologia específica, fontes de informação, premissas, lacunas e cronograma dos produtos complementares. | D+15 | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado
B2 | Parte B | Diagnóstico preliminar da Etapa III | Consolidação das informações disponíveis, lacunas, riscos iniciais, premissas técnicas, ambientais, logísticas e orçamentárias. | D+35 | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado
B3 | Parte B | Relatório Complementar da Etapa III | Avaliação preliminar técnica, econômica, ambiental, logística, regulatória e institucional da Etapa III. | D+75 | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado
B4 | Parte B | Apresentação Executiva da Parte B | Síntese executiva da Etapa III, riscos, lacunas, estimativas preliminares e recomendação. | D+90 | Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado

## Listas
Natureza
Obrigatório - Parte A
Cotação segregada - Parte B
Opcional / Sob demanda
Marco Pagamento
Fase 1 - Plano de Trabalho aprovado (10%)
Fase 2 - Consolidação de Dados aprovada (15%)
Fase 3 - Relatório Técnico de Alternativas aprovado (30%)
Fase 4 - Relatório Econômico, Ambiental e de Riscos aprovado (20%)
Fase 5 - Relatório Final EVTEA e Apresentação Executiva aprovados (25%)
Parte B - cronograma específico conforme escopo contratado
Sob demanda - mediante autorização expressa da EAF