| QUADRO RESUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB O REGIME DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ÓPTICA E OUTRAS AVENÇAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO EAF_XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - QUALIFICAÇÃO DAS PARTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parte 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social: ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz |  |  |  |  | Denominação: CONTRATANTE |  |  |  |
| Rua Flórida, 1595, 5º Andar - Cidade Monções |  |  |  |  |  |  | CEP: 04.565-001 |  |
| Cidade: São Paulo |  |  | Estado: SP |  | CNPJ: 45.282.870/0001-39 |  |  |  |
| Parte 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social: XXXXX |  |  |  |  | Denominação: CONTRATADA |  |  |  |
| Rua/Av.: XXXXX |  |  |  |  | Comp.: XXXXX |  | CEP: XXXXX |  |
| Cidade: XXXXX |  |  | Estado: XX |  | CNPJ: XXXXX |  |  |  |
| - ESCOPO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto: Prestação de serviços sob o regime de empreitada por preço unitário para implantação e construção de infraestrutura de rede de telecomunicações óptica terrestre e subterrânea na Amazônia, para atender aos objetivos do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), no âmbito do BET 04 (Backbone Estadual Terrestre 04), interligando Porto Velho/RO a Humaitá/AM (abrangendo os municípios de Porto Velho/RO, Lábrea/AM e Humaitá/AM), compreendendo: elaboração de Projeto Executivo e PTD, suporte e obtenção de autorizações/permissões municipais, acompanhamento técnico-ambiental, retirada de materiais (cabos ópticos) em Manaus/AM, transporte, guarda, armazenamento e preservação, serviços de obras subterrâneas por Método Não Destrutivo (MND) e método convencional (vala a céu aberto), recomposição de pavimentos/vias, instalação mecânica e óptica, fusões, testes de certificação e entrega da documentação técnica As-Built completa apta a protocolo perante órgãos competentes e o DNIT, tudo em estrita conformidade com a RFP (Anexo I) e Lista de Preços Unitários – LPU (Anexo IV).Anexas ao presente contrato e de acordo com a necessidade da Contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local da Execução do Contrato: Conforme Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DO PAGAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preço: conforme detalhado na LPU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de pagamento: ☐ parcela única ou ☒ mensalmente, por entrega e medição, observada a programação de pagamento prevista na RFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo para aprovação dos Boletins de Medição: 10 (dez) dias, após notificação da Contratada sobre o encerramento das atividades para a medição no mês de referência |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo de entrega da nota fiscal/fatura pela Contratada à Contratante: até 05 (cinco) dias do faturamento, após a aprovação da Contratante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data Pagamento: 60 (sessenta) dias contados do recebimento da nota fiscal/fatura. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Índice para reajuste do preço: As Partes acordam que o valor do Contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses de vigência, com base na variação acumulada do IPCA, tendo como base o início da vigência contratual. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PRAZO DE VIGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazo de Vigência: Data da assinatura do contrato até 31/10/2027 |  | Início do Prazo de Vigência: Data de assinatura do contrato |  |  |  | Término do Prazo de Vigência: 31/10/2027 |  |  |
| - PRAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cláusula 4.1: Aviso Prévio para rescisão imotivada do Contrato pela Contratante: 30 (trinta) dias. |  |  |  | Cláusulas 4.2 (b) e 18.2.7: Caso Fortuito/Força Maior para a rescisão do contrato: 30 (trinta) dias. |  |  |  |  |
| Cláusula 4.3 (a) e 9.1: Prazo de cura para sanar descumprimento Contratual: 15 (quinze) dias. |  |  |  | Cláusula 4.3 (c): Interrupção das atividades pela CONTRATADA sem justificativa aceita pela CONTRATANTE: 15 (quinze) dias ou outro prazo específico estipulado pela CONTRATANTE. |  |  |  |  |
| Cláusula 4.4: Prazo para rescisão no caso de atraso injustificado no pagamento: 30 (trinta) dias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cláusula 6.27: Periodicidade das Reuniões de Acompanhamento: Semanais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cláusula 8.5: Prazo da aceitação final: 30 (trinta) dias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cláusula 8.8: Prazo para manifestação da recusa da Contratada: 05 (cinco) dias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cláusula 13.1.1: Aviso Prévio para suspensão do Contrato: 30 (trinta) dias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cláusula 14.2.2: Prazo de resposta à notificação da Contratada: 10 (dez) dias. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cláusula 9: Penalidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cláusula 6.9.3: Acidente causado pela CONTRATADA: 1% (um por cento) sobre o valor contratual mensal para cada acidente ocorrido. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cláusula 9.2: Multa diária por atraso: (a) do projeto, 1% ao dia, sobre o item, com teto de 30%; (b) da execução da obra, 0,33% ao dia sobre o valor do Contrato, com teto de 10%; e (c) da entrega do As Built, 1% ao diasobre o item, com teto de 20%. Por não conformidade: 1% (um por cento) por dia do valor do item, até o refazimento. Cláusula 9.4: Multa rescisória: 10% (dez por cento) do Preço do Contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GESTORES DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE |  |  |  | CONTRATADA |  |  |  |  |
| Nome: Luis Flávio Collares | Cargo: Gerente Sênior de Rede PAIS |  |  | Nome: XXXXX |  |  |  | Cargo: XXXXX |
| Área: Diretoria de Operações |  |  |  | Área: XXXXX |  |  |  | Tel.: XXXXX |
| E-mail: flavio.collares@eaf.org.br |  |  |  | E-mail: XXXXX |  |  |  |  |
| - FORO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| São Paulo/SP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATA E LOCAL DE ASSINATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| São Paulo, xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo I: Request for Proposal – RFP/Detalhamento das Atividades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo II: Cronograma Físico – Financeiro/Lista de Preço Unitário (“LPU”) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo III: Proposta Técnica da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo IV: Proposta Comercial da Contratada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo V: Adjudicação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Todos, em conjunto, “Anexo”, cujos termos e condições integram o presente Contrato. Os Anexos são partes integrantes e indissociáveis do presente Contrato, pelo que suas disposições devem ser observadas naquilo que são complementares ao presente contrato. Havendo qualquer discordância entre as disposições dos Anexos e as Cláusulas deste Contrato, prevalecerá o disposto no presente Contrato. Em caso de conflito ou divergência entre os termos e condições dos Anexos, a ordem supra deverá ser observada. |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB O REGIME DE EMPREITADA

PARA CONSTRUÇÃO DE REDE ÓPTICA E OUTRAS AVENÇAS

Contratante e Contratada, conforme descrição no Quadro Resumo acima, serão doravante denominadas individualmente como “Parte” e conjuntamente como “Partes”.

CONSIDERANDO QUE:

- A Contratante é uma organização sem fins lucrativos, criada por determinação da ANATEL e constituída para fins do cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL de Radiofrequências na faixa de 3,5 GHz (“Edital”).

- A Contratante tem por objeto gerir os recursos a ela atribuídos, de modo a subsidiar e fazer com que sejam operacionalizadas de forma isonômica e não discriminatória, todas as obrigações a ela designadas nos termos do Edital para implementação da rede 5G no país.

- O objeto do presente contrato tem por finalidade atender ao Projeto de implantação de uma rede de comunicações ópticas terrestres e subterrâneas na Amazônia para atender objetivos do PAIS (Programa Amazônia Integrada e Sustentável), criado pelo Decreto no 10.800, de 17 de setembro de 2021;

- A parcela de Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS) sob responsabilidade da Contratante envolve a implantação de 06 (seis) infovias (02,03,04,05,06 e 08), compreendendo trechos fluviais e terrestres, que tem a finalidade de expandir a infraestrutura de comunicações na região Amazônica.

- A Contratada atua na área de construção e prestação dos serviços indicados na RFP e Proposta Comercial, no Anexos I e II, e foi selecionada para a execução da infraestrutura subterrânea terrestre do BET 04, no trecho entre Porto Velho/RO e Humaitá/AM, conforme RFP e Proposta Técnica/Comercial;

- A Contratada tem ciência de que definições quanto à operação das infovias que compõem o Projeto PAIS cabem ao Poder Executivo, podendo ensejar a necessidade de cessão do presente Contrato à entidade que venha a ser responsável pela operação das referidas Redes;

- A Contratada ora declara que tem ciência do escopo constante do Edital acima referido, e que tem capacidade para executá-lo, aceitando, portanto, as condições estabelecidas no mencionado Edital;

- A Contratante deseja contratar tais atividades e fornecimento da Contratada, a qual deseja, respectivamente, prestá-los e fornecê-los à Contratante;

As Partes decidem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Equipamentos e Prestação de Serviços (“Contrato”), que será regido pelas cláusulas e condições abaixo:

Resolvem as Partes, de mútuo acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços sob o Regime de Empreitada para Construção de Rede Óptica e Outras Avenças (“Contrato”), que será regido pelas disposições estabelecidas a seguir:

1 - OBJETO

1.1.	O objeto deste Contrato consiste na execução, pela Contratada à Contratante, do Escopo descrito no Item II (Escopo) do Quadro Resumo e detalhado no Anexo I - RFP, envolvendo projeto, obtenção de licenças e autorizações  municipais e de obras, gestão socioambiental, execução de obras, serviços, atividades, fornecimentos, adequação da rede mecânica, obras subterrâneas, bem como “as built” e gerenciamento necessários e suficientes à completa e perfeita execução do Escopo e consecução do contratado como um todo, de acordo com os termos e condições deste Contrato e seus Anexos, de maneira a assegurar, fiel e pontualmente, a Conclusão do Escopo, incluindo, entre outras atividades, as seguintes:

- Execução das atividades de construção segundo o disposto nos Projetos, memoriais e especificações fornecidas pela Contratante, bem como fornecimento de projetos As Built;

- Fornecimento de materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, serviços e demais insumos, necessários à execução do Escopo;

- Execução de todas as atividades relacionadas indicadas no Presente Contrato e seus Anexos;

- Instalação e manutenção do canteiro de obras;

- Fornecimento, instalação e manutenção de máquinas e equipamentos, ferramentas, materiais e insumos necessários à execução do Escopo;

- Armazenamento e guarda de todos os materiais, equipamentos e insumos localizados no canteiro de obras, de responsabilidade da Contratada;

- Fornecimento de alimentação, transporte, alojamento e segurança de todos os Colaboradores da Contratada alocados para execução de atividades, em total atendimento à Legislação Aplicável de natureza trabalhista, tributária e previdenciária; e

- Execução de todas as ações e tomada de todas as providências direta e indiretamente necessárias e relacionadas à completa e perfeita Conclusão do Escopo, ainda que não expressamente mencionadas no presente Contrato.

1.2.	O Escopo deverá sempre ser executado em estrita obediência aos termos e condições deste Contrato, às normas, regulamentos e práticas previstos nas mais atuais normas técnicas vigentes e Legislação Aplicável, bem como às orientações da Contratante, de acordo com este Contrato.

1.3.	A Contratada deverá avaliar se os sistemas, componentes ou materiais incluídos nos Projetos fornecidos a ela atendem ou têm dimensão de acordo com as posturas normativas aplicáveis, devendo comunicar à Contratante imediatamente caso constate alguma desconformidade.

1.4.	A Contratada incorporará as mais recentes evoluções tecnológicas, compatíveis com a finalidade do Escopo, de tal forma que o objeto do presente Contrato seja plena e satisfatoriamente atingido, obedecido sempre o estabelecido neste Contrato.

1.5. As Partes reconhecem e concordam que não há nenhum caráter de exclusividade na execução dos Serviços, de forma que a Contratante poderá contratar os mesmos Serviços de quaisquer terceiros e a Contratada poderá prestar os mesmos Serviços a quaisquer terceiros, sem comprometimento à qualidade ora acordada.

1.6. A Contratada reconhece que este Contrato não lhe confere qualquer garantia de execução da totalidade das atividades descritas nos Anexos, bem como não lhe confere qualquer garantia de prestação de serviços mínima à Contratante, mas apenas estipula as condições comerciais que serão praticadas entre as Partes durante a sua vigência, sendo certo que qualquer outro Serviço diverso daquele ora previsto deverá ser objeto de aditivo a ser formalizado entre as Partes.

1.7. A Contratada declara não ter realizado qualquer investimento em razão deste Contrato, bem como compreender que o mesmo pode ser rescindido a qualquer tempo, pela Contratante, sem justa causa e sem a incidência de quaisquer penalidades.

1.8. A Contratada declara ter experiência e mão de obra qualificada suficientes para prestar os Serviços de modo a atender plenamente as necessidades da Contratante, que são do seu conhecimento nesta data.

1.9. A CONTRATADA declara e garante à CONTRATANTE que recebeu todos os documentos e informações necessários para submeter sua Proposta Técnica e Comercial, tendo todo o entendimento e conhecimento precisos para o dimensionamento dos seus recursos para a execução do Projeto, não podendo alegar desconhecimento para se eximir do cumprimento de qualquer obrigação contratual ou legal, imputar qualquer obrigação ou responsabilidade da Contratada à Contratante, nem para cobrar valores, custos ou despesas adicionais da Contratante.

1.10. A CONTRATADA declara ainda que fez todas as investigações que entendeu necessárias para a determinação do Preço do Contrato e a avaliação dos riscos relativos ao Fornecimento e ao cumprimento de suas obrigações contratuais. Sem prejuízo da generalidade anterior, a Contratada declara que (i) solicitou à Contratante todas as informações, dados e estudos que a Contratada considerava necessários e suficientes para a formação do Preço do Contrato, (ii) a Contratante disponibilizou a Solicitação de Proposta constante do Anexo I (“RFP”); (iii) a Contratada examinou, interpretou e verificou exaustivamente a RFP e conduziu as análises, estudos e investigações independentes considerados necessários ou apropriados no seu julgamento para complementar a RFP antes da data deste Contrato; (iv) a RFP, conforme complementado pelas análises, estudos e investigações conduzidos pela Contratada, representam uma base suficiente e precisa para a determinação do Preço do Contrato e do Cronograma Físico-Financeiro; (v) tem conhecimento da natureza e das condições dos locais de execução do objeto contratado, inclusive no que se refere às vias de acesso, clima, condições meteorológicas, geológicas, topográficas e aspectos ambientais, de infraestrutura, transporte, logística e interferências pré-existentes no Local de Entrega; (vi) analisou a disponibilidade de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a execução dos Serviços de acordo com os termos e condições deste Contrato, tem ciência das peculiaridades do item a ser transportado e estudou a disponibilidade de transporte adequado até os locais de execução do objeto contratado; (vii) tem conhecimento da necessidade de interface entre o Fornecimento e os demais serviços, fornecimentos e obras necessárias para a implantação do Projeto; e (viii) levou todos esses fatores em consideração na formação do Preço do Contrato e na assunção de suas obrigações aqui previstas, incluindo a obrigação de concluir o Fornecimento em atendimento ao Cronograma.

1.10.1. Por Cronograma Físico-Financeiro entenda-se como o cronograma detalhado de execução do Escopo, contendo as datas de início e término de cada fase da execução correlacionados à previsão dos pagamentos que devem ser feitos pela Contratante à Contratada, constante no Anexo IV.

# 2 – PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTE E RETENÇÕES

2.1.	Pela integral execução do objeto contratado, a Contratante pagará à Contratada o Preço descrito no Item III do Quadro Resumo, conforme LPU Anexa, por meio da forma de pagamento descrita no Item III do Quadro Resumo e detalhada no Anexo II.

2.2.	Quando o preço for reajustável, observado o quanto previsto no Item III do Quadro Resumo, as Partes acordam que o valor do Contrato somente poderá ser reajustado após o prazo mínimo de um ano e desde que exista um acordo formal entre as Partes, por meio de aditivo contratual e/ou Pedido de Compra, ficando, desde já, certo e entendido que caso não ocorra a concordância em relação ao reajuste a ser aplicado no prazo de até 90 (noventa) dias do início das discussões, qualquer das Partes poderá rescindir o Contrato sem qualquer ônus e ou penalidades, desde que observado o prazo de aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias.

2.2.1. Na hipótese supra, para fins de referência, o limite máximo para eventual reajuste a ser aplicado será a variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses do índice indicado no Item III do Quadro Resumo. Pedidos de ajustes superiores a esse limite não aceitos pela Contratante não permitirão a rescisão do Contrato pela Contratada com base na Cláusula 2.2.

2.3. As Partes reconhecem e confirmam que, havendo a superveniência de fatos, circunstâncias, leis, normas, regulamentos ou quaisquer ocorrências externas ao Contrato que porventura alterem significativamente o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, seja a ocorrência previsível ou imprevisível, as Partes obrigatoriamente discutirão o reajuste do preço das obrigações efetivamente afetadas. Apenas as obrigações atingidas serão objeto de reajuste. Caso as negociações promovidas não permitam a eliminação do desequilíbrio econômico-financeiro, aplica-se a disposição sobre rescisão prevista na Cláusula 2.2 acima.

2.3.1. A criação, alteração ou extinção de tributos, taxas ou contribuições sociais, ou qualquer alteração na base de cálculo, alíquotas ou prazos de pagamento, para mais ou para menos, que alterem os custos dos Itens cobertos por este Contrato, implicará na discussão entre as Partes para a elaboração de um aditamento a fim de refletir os novos valores, sujeito à aprovação da Contratante e às comprovações pertinentes pela Contratada e ficando ressalvado contudo que, o Preço do Contrato não será ajustado e a Contratada não terá qualquer direito a reembolso com relação a: (i) tributos corporativos incidentes sobre o lucro ou a renda, tais como imposto sobre a renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido (IRPJ/CSLL), (ii) tributos incidentes sobre a folha de pagamento, tais como contribuições previdenciárias e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), (iii) quaisquer outros tributos que não sejam diretamente relacionados às receitas auferidas pela Contratada com base neste Contrato e (iv) benefícios fiscais revogados, cancelados ou não obtidos por razões atribuíveis à Contratada.

2.4.	No Preço estão incluídas e compreendidas a remuneração, bem como todos os custos as despesas da Contratada, inclusive e especialmente com supervisão, direção, administração, remuneração de Colaboradores (incluindo, mas não se limitando a horas extras e demais adicionais e benefícios, inclusive os benefícios concedidos por meio de Acordos/Convenções Coletivas), custos e todos os demais encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, observado o disposto na Legislação Aplicável, equipamentos, ferramentas, uniformes de pessoal, instrumentos, transporte de pessoal e materiais de consumo, alimentação, Licenças, autorizações, emolumentos fiscais, consumo de água, energia elétrica e outros insumos para realização do Escopo, a obtenção, manutenção e renovação das Garantias Financeiras e dos Seguros, desmobilização e rescisão de contratos de trabalhos dos Colaboradores da Contratada que venham a ser demitidos, a qualquer tempo ou por qualquer razão, quaisquer outros custos e despesas incorridos, para fins de execução do Escopo, em razão de determinação da Legislação Aplicável ou de ordem de Autoridade Pública.

2.5.	A Contratada declara (a) que o Preço foi corretamente dimensionado e é suficiente para a realização do Escopo no prazo e demais condições estabelecidas neste Contrato; e (b) que a Contratada será exclusivamente responsável por arcar com quaisquer custos e despesas, de qualquer natureza, que sejam ou venham a ser necessários para a integral execução do Escopo que excedam o Preço. O risco de previsão inadequada de ônus e encargos ou sua insuficiência, os quais constituem responsabilidade exclusiva da Contratada, que desde já declara: (i) conhecer e ter considerado, ao apresentar o Preço, todas as dificuldades previsíveis referentes à execução do Escopo de maneira completa, perfeita, pontual e adequada ao fim a que se destina; e (ii) ter obtido e considerado todas as informações necessárias, suficientes à execução do Escopo e disponíveis quando da assinatura deste Contrato.

2.6.	O Preço somente será alterado nas hipóteses expressamente previstas neste Contrato e mediante acordo das Partes, por escrito.

2.7. 	A Contratante terá o prazo máximo indicado no Item III do Quadro Resumo para aprovação ou recusa dos Boletins de Medição (“BM”), contados da data de sua comprovada apresentação. A aprovação da medição e a consequente autorização para emissão da Nota Fiscal ficam condicionadas à entrega e aprovação prévia do Pacote de Evidências Técnicas e de Conformidade, composto cumulativamente por:

a) Relatórios Diários de Obra (RDOs) de todos os dias do período medido, devidamente preenchidos e assinados pelos responsáveis técnicos da Contratada e da Fiscalização da Contratante;

b) Relatório fotográfico demonstrando as etapas construtivas executadas no período (abertura, assentamento, envelopamento, reaterro compactado e recomposição de pavimento);

c) Arquivo digital georreferenciado consolidado da produção do mês em formato KMZ/KML; e

d) Relatório de gestão ambiental e controle de resíduos com apresentação dos respectivos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR/SINIR).

2.8. A emissão da Nota Fiscal, só deverá ser realizada mediante a autorização prévia da Contratante, após a respectiva aprovação do Boletim de Medição. Quando devidamente autorizada, a nota fiscal/fatura deverá ser entregue ao departamento financeiro da Contratante e-mail financeiro@eaf.org.br com cópia para o Gestor do presente contrato e/ou outro informado pela Contratante, no prazo definido no Item III do Quadro Resumo e/ou acordado entre as Partes. Nenhuma fatura será paga sem aceitação prévia do gestor do Contrato.

2.8.1. A Contratante não poderá ser responsabilizada e deverá ser indenizada caso seja responsabilizada por quaisquer erros da Contratada na emissão dos documentos fiscais ou não-fiscais.

2.9. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida no CNPJ da Contratada contido no presente contrato.

2.10. O pagamento será feito exclusivamente mediante transferência bancária na conta corrente de titularidade da Contratada, informada previamente. Em caso de alteração da conta corrente, a Contratada deverá comunicar, por escrito, à Contratante, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos, os dados completos da nova conta corrente (banco, agência e número da conta), sob pena de aceitação do pagamento efetuado na conta anteriormente indicada. Caso a conta corrente anteriormente indicada esteja inativa e a Contratada não houver informado os dados da nova, a Contratante deverá reter o pagamento até que seja regularizada a comunicação, sem qualquer ônus ou penalidade. O comprovante da operação bancária configurará, para todos os efeitos legais, prova inequívoca do cumprimento da obrigação de pagamento da Contratante.

2.11. 	A nota fiscal/fatura a ser emitida pela Contratada deverá ser entregue à Contratante no prazo em até 05 (cinco) dias da emissão, acompanhada dos seguintes documentos:

- Guia de Recolhimento de ISS do mês anterior, devidamente quitada, quando não for obrigatória a retenção;

- GFIP completa, contendo todos os Colaboradores que prestaram serviços à Contratante;

- Folha de pagamento do mês anterior, contemplando os pagamentos de horas normais, horas extras, DSR, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, férias, 13º salários, dentre outros, de todos os Colaboradores envolvidos na prestação dos serviços;

- Cartões de ponto de todos os Colaboradores envolvidos na execução dos Serviços do mês anterior;

- Comprovantes de pagamento de todos os Colaboradores envolvidos na execução dos Serviços no mês anterior;

- Termos de rescisão contratual das demissões ocorridas com relação a Colaboradores envolvidos na execução dos Serviços;

- Comprovação do recolhimento previdenciário; e

- CAGED.

2.11.1.	A ausência de envio da nota fiscal/fatura acompanhada dos documentos acima descritos poderá implicar na suspensão dos pagamentos à Contratada, até a disponibilização de tais documentos.

2.12. A Contratante se reserva o direito de suspender o pagamento correspondente às obrigações decorrentes de lei ou do Contrato que deixarem de ser cumpridas pela Contratada nos prazos contratados, observado o prazo de cura previsto no Item V do Quadro Resumo.

2.12.1. Referido contrato deverá ser assinado antes do início da sua execução, sob pena de, a critério único e exclusivo da Contratante, os pagamentos serem suspensos até regularização, observado o disposto na cláusula supra.

2.13.	A Contratante poderá compensar/reter total ou parcialmente, independentemente de notificação prévia, todos e quaisquer valores devidos à Contratada nas seguintes hipóteses:

(i)	Para compensação com multas e obrigações devidas pela Contratada à Contratante em decorrência de disposição legal, contratual, judicial ou administrativa;

(ii)	Para indenização da Contratante caso esta seja obrigada a desembolsar qualquer valor em razão do não cumprimento de qualquer obrigação (seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie) atribuível à Contratada relacionada com este Contrato;

(iii)	Enquanto não forem apresentados pela Contratada os documentos exigidos pela Contratante, conforme previsto neste Contrato; e

- Enquanto a Contratada permanecer inadimplente com relação a qualquer de suas obrigações previstas neste Contrato.

2.14. As hipóteses de retenção/suspensão de pagamento de que trata o presente Contrato não estão sujeitas a qualquer correção ou incidência de encargos de mora durante o período em que a obrigação de que se originou a suspensão/retenção permanecer pendente de regularização.

2.15. A Contratada renuncia expressamente à faculdade de ceder ou utilizar créditos decorrentes do Contrato ou os títulos representativos desses créditos em garantias de transações bancárias ou financeiras de qualquer espécie, bem como efetuar operação de desconto ou negociar esses créditos ou títulos, sem a prévia e expressa autorização da Contratante.

2.16.  As Partes assumirão os tributos de suas respectivas responsabilidades legais, incorridos por força deste Contrato. A Contratante, quando fonte retentora, mediante prévia notificação, descontará e recolherá, dos pagamentos que efetuar, na forma da lei, os tributos assim exigidos pela legislação vigente. Caso a Contratada entenda que alguma determinação legal sobre recolhimento e/ou retenção de impostos, entre outros, não lhe é aplicável, deverá informar a Contratante prévia e expressamente, apontando, inclusive, os respectivos dispositivos legais e apresentando documentação comprobatória, quando for o caso, para análise da Contratante, que poderá, justificadamente, recusar a posição adotada pela Contratada.

2.17. As Partes acordam que se a Contratante entender que existem materiais, equipamentos e serviços que não possam ser deduzidos da base de cálculo da retenção, elas se reunirão para, no prazo de 30 (trinta) dias, resolver as controvérsias existentes, ficando desde já acordado que ficarão suspensos os pagamentos, sem a incidência de juros, multa e correção monetária, até a efetiva solução da controvérsia.

2.18. Atraso no Pagamento e Notas Fiscais. Em caso de atraso nos pagamentos, os encargos previstos no presente Contrato só incidem sobre valores considerados incontroversos. Caso haja algum valor em disputa ou em discussão pelas Partes, os encargos não incidirão sobre este até que a disputa ou discussão seja definitivamente resolvida. Em caso de controversa parcial, os valores tidos como incontroversos deverão ser pagos pela Contratante no respectivo vencimento.

2.18.1. A Contratante poderá contestar as notas fiscais, total ou parcialmente. Não obstante, sendo observado algum equívoco em nota fiscal já paga ou aceite, ambas as partes deverão se compor para restituição ou complementação dos valores, na fatura subsequente ao apontamento do equívoco.

2.18.2. Caso as Partes não cheguem a um consenso acerca de valores controversos, objeto contratado continuará a ser executados pela Contratada, inclusive os que forem objeto do conflito, mesmo enquanto esse processo de contestação esteja sendo conduzido, sendo certo que este processo de contestação deverá ser definitivamente encerrado no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

2.19. Proibição de Cessão de Créditos pela Contratada. Sem o prévio e expresso consentimento da Contratante, a Contratada não poderá ceder ou utilizar créditos decorrentes do Contrato ou os títulos representativos desses créditos em garantias de transações bancárias ou financeiras de qualquer espécie, bem como efetuar operação de desconto ou negociar esses créditos ou títulos, sem a prévia e expressa autorização da Contratante.

2.20. 	A Contratada tem pleno conhecimento de que o objeto contratado está relacionado com a Projeto de implantação de uma rede de comunicações ópticas subfluvial na Amazônia para atender objetivos do PAIS (Programa Amazônia Integrada e Sustentável), obrigando-se a (i) não onerá-los; e (ii) em caso de oneração decorrente de determinação judicial, informar, no prazo de 10 (dez) dias, (a) à autoridade judicial sobre a condição de uso do Software e/ou dos Serviços para a implantação e inventário da rede PAIS e (b) à Contratante as providências adotadas.

# 3 – PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1.	O prazo de vigência do Contrato será o descrito no Item IV do Quadro Resumo, o qual somente poderá ser prorrogado mediante aditivo contratual celebrado entre as Partes.

3.1.1. Eventual aditivo deverá ser precedido de demonstração formal de que o objeto contratado tem natureza continuada, com apresentação de relatório emitido pelo Gestor do Contrato que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que o objeto contratado tenha sido executado regularmente e comprovação de que o valor do contrato permanece vantajoso para a Contratante, entre outros, bem como haja manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação do contrato com demonstrações de que mantém as condições iniciais de habilitação.

3.2.	Uma vez encerrado o prazo deste Contrato e suas eventuais prorrogações, a relação contratual entre as Partes deixará de vigorar, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista às Partes o direito a qualquer tipo de ressarcimento ou indenização, salvo as disposições que por sua natureza sejam continuadas, como responsabilidade, confidencialidade, propriedade intelectual, garantia, entre outras.

3.3.	A Contratada deverá alcançar a Conclusão do Escopo no prazo estabelecido entre as Partes. Para tanto, a execução do objeto observará rigorosamente os seguintes prazos e marcos intermediários:

3.3.1. Projeto Executivo e PTD: A Contratada deverá elaborar e protocolar perante a Contratante o Projeto Executivo detalhado e o Projeto Técnico Detalhado (PTD), acompanhados das respectivas ARTs de projeto, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias corridos contados da data de assinatura deste Contrato.

3.3.2. Condição Precedente para Início das Obras: A emissão da Ordem de Início dos Serviços (“OIS”) e o início efetivo das intervenções físicas em campo ficam condicionados à aprovação formal do PTD/Projeto Executivo pela Contratante e à emissão das respectivas licenças, alvarás e permissões aplicáveis à frente de serviço a ser iniciada.

3.3.3. Prazo de Execução da Obra: O prazo total para mobilização, execução das obras civis, MND, assentamento de caixas, lançamento de cabos, emendas ópticas e testes de certificação é de 165 (cento e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da OIS pela Contratante.

3.3.4. Projeto As-Built: A Contratada deverá entregar a documentação final "As-Built" completa, em formato digital editável (CAD/DWG), PDF assinado por responsável técnico com ART, arquivos georreferenciados em extensão KMZ/KML e planilha de profundidade do MND, em até 15 (quinze) dias corridos após a conclusão física dos serviços e aceite dos testes ópticos, em padrão estritamente apto e formatado para protocolo e aprovação perante o DNIT e órgãos competentes.

3.3.5.	A Contratada deverá também executar cada etapa do Escopo, conforme os prazos previstos no Anexo II e/ou prévia e expressamente alinhados entre as Partes.

3.4.	Os prazos avençados somente poderão ser prorrogados nas seguintes hipóteses: (a) demora pela Contratante em adotar uma decisão sobre assuntos que afetem o caminho crítico da Atividade a ser executada, contanto que a solicitação da decisão seja acompanhada dos subsídios técnicos e financeiros para sua tomada e que seja concedido à Contratante prazo suficiente para o processo decisório, considerando a complexidade do tema e seus efeitos para a Atividade a ser executada; (b) atraso da Contratada para obter aprovações de Autoridade Pública, caso tal atraso não seja decorrente de descumprimento das Obrigações da Contratada e desde que a Contratada, para fins de obtenção das referidas aprovações, tenha atuado de forma diligente e tempestiva; (c) atraso em virtude de eventos de força maior ou caso fortuito.

4 – RESCISÃO

4.1.	Rescisão Imotivada pela Contratante. A Contratante poderá rescindir este Contrato a qualquer tempo, imotivadamente, sem qualquer ônus, mediante aviso prévio conforme o prazo estabelecido no Item V do Quadro Resumo, por escrito, à Contratada, sem que a rescisão dê à Contratada o direito à indenização ou compensação de qualquer espécie.

4.1.1.	A Contratada reconhece que quaisquer investimentos que fizer para o cumprimento de suas obrigações previstas neste Contrato serão realizados por sua conta e risco e que para haver eventual indenização pela Contratante decorrente da rescisão imotivada do Contrato pela Contratante, as Partes devem acordar de forma diferente do aqui previsto e os investimentos devem ser previamente informados e aprovados pela Contratante.

4.1.2.	Em caso de rescisão imotivada pela Contratante, ela reembolsará os custos de desmobilização incorridos pela Contratada, desde que devidamente comprovados e guardem razoabilidade com o escopo dos Serviços e com a etapa do Cronograma Físico-Financeiro prevista para o período a ele referido.

4.2.	O Contrato será considerado imediatamente rescindido, sem necessidade de aviso prévio, nos seguintes casos:

- Requerimento, homologação ou decretação de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial da Contratada, além de sua dissolução judicial ou extrajudicial;

- Ocorrência comprovada de motivos de caso fortuito ou de força maior que afetem a execução dos Serviços por período superior ao indicado no Item V do Quadro Resumo;

- Caso qualquer das Partes esteja envolvida em escândalos públicos ou atividades ilícitas; ou

- Caso qualquer das Partes descumpra o disposto nas Cláusulas de responsabilidade social.

4.3.	Sem prejuízo da satisfação de seus demais direitos, a Contratante poderá, a seu exclusivo critério, rescindir este Contrato e/ou qualquer outro contrato celebrado entre a Contratante e a Contratada, mediante prévia e expressa comunicação à Contratada, com efeito imediato, sem que caiba à Contratada o direito a qualquer reclamação, indenização ou compensação em razão da rescisão, seja a que título for, nos seguintes casos:

- Por descumprimento, total ou parcial, de qualquer cláusula, condição ou disposição do presente Contrato por qualquer das Partes que, podendo ser remediado, não o seja, no prazo indicado no Item V do Quadro Resumo;

- Inexatidão ou falsidade das declarações e garantias da Contratada aqui previstas;

- Interrupção das atividades pela Contratada pelo período superior ao indicado no Item V do Quadro Resumo, sem justificativa aceita pela Contratante;

- Evidências de que a Contratada não será capaz de concluir a execução dos Serviços de forma satisfatória, tais como, mas não se limitando a falta de pessoal suficiente e adequado para a execução dos Serviços;

- Prática de atos pela Contratada que importem em descrédito ou afetem a imagem da Contratante;

- A cessão ou transferência pela Contratada de qualquer direito ou obrigação prevista no Contrato sem o consentimento prévio e por escrito da Contratante;

- Determinação legal ou judicial contra a Contratada que coloque em risco o cumprimento do Contrato;

- Alteração de controle ou mudança relevante na estrutura societária da Contratada que, conforme avaliação razoável da Contratante, possa prejudicar a relação contratual das Partes;

- Fraude ou dolo cometidos pela Contratada de forma relacionada ao cumprimento de suas obrigações contratuais;

- Utilização pela Contratada de mão de obra escrava ou infantil ou de quaisquer outras condições de trabalho que atentem contra a dignidade humana e/ou legislação trabalhista; ou

- Violação pela Contratada ao disposto nas cláusulas de anticorrupção.

- Fornecimento de Equipamentos e/ou execução de Serviços de qualidade insatisfatória.

4.4.	A Contratada, por sua vez, poderá rescindir este Contrato, na hipótese de atraso injustificado de pagamento de valores incontroversos pela Contratante por período superior ao indicado no Item V do Quadro Resumo. Neste caso, a Contratada deverá notificar a Contratante da sua intenção de rescindir o Contrato no período indicado no Item V do Quadro Resumo. Caso o pagamento seja efetuado no prazo de cura indicado no Item V do Quadro Resumo, o Contrato não poderá ser rescindido.

4.5. 	Havendo rescisão, a Contratante poderá contratar terceiro para poder continuar a execução do Escopo. Ocorrendo rescisão motivada por culpa da Contratada, a Contratante terá direito a ser ressarcida pela Contratada do resultado entre a diferença do preço que pagaria à Contratada e a despesa total em que incorreu, incluindo custos administrativos e indiretos, para a contratação do referido terceiro.

4.6. 	Em qualquer hipótese de rescisão, a Contratada deverá, ao fim do prazo de aviso prévio, se houver:

  - Imediatamente interromper a execução do objeto contratado;

  - Pagar os valores de eventuais multas incorridas e ainda não pagas pela Contratada nos termos deste Contrato;

  - Renunciar expressamente ao direito de retenção dos documentos de propriedade da Contratante, a partir da comunicação da rescisão.

d) 	Não colocar novos pedidos relacionados a este Contrato;

e) 	Assinar todos os instrumentos e tomar todas as demais providências necessárias para transmitir à Contratante todos os direitos, garantias e titularidade da Contratada com relação ao Escopo realizado até a data da rescisão;

f)	Entregar à Contratante todos os resultados do Escopo, ainda que parcialmente concluídos, que estejam de posse da Contratada ou de terceiros, e ceder à Contratante eventuais contratos, ordens de compra, garantias e outros compromissos da Contratada que a Contratante venha a solicitar.

4.7.	Em até 15 (quinze) dias após a data de rescisão do Contrato, a Contratada apresentará à Contratante, relatório completo das parcelas do Escopo executadas até a data da rescisão e entregará à Contratante todos os documentos de propriedade desta. Após a aprovação do relatório, a Contratante pagará todos os valores eventualmente pendentes relativos às parcelas do Escopo executadas e aceitas, compensados eventuais créditos da Contratante, incluindo aqueles relacionados a penalidades e/ou indenizações devidas à Contratante, e saldos de adiantamentos efetuados pela Contratante, ficando a Contratante, de pleno direito, na posse de todas as parcelas do Escopo executadas e aceitas. Caso os créditos e/ou saldos de adiantamentos efetuados pela Contratante superem o total da remuneração eventualmente pendente a ser paga à Contratada, a Contratada devolverá à Contratante o valor da diferença no prazo de 15 (quinze) dias. Caso a Contratada não restitua a diferença à Contratante dentro do referido prazo, a Contratante poderá, a seu exclusivo critério, executar seus direitos previstos neste Contrato e na Legislação Aplicável.

4.8. A rescisão deste Contrato não isenta as Partes do pagamento ou cumprimento de quaisquer penalidades ou obrigações devidas anteriormente à data da rescisão.

4.9. Transição após rescisão. No caso de rescisão deste Contrato, as Partes concordam que será aplicado um plano de transição, a ser elaborado oportunamente entre as Partes.

5 – DECLARAÇÕES E GARANTIAS DA CONTRATADA

5.1.	A Contratada declara e garante que:

- Inspecionou e examinou a natureza e o Escopo, assim como, tem conhecimento: (a) das condições existentes para execução dos Serviços, inclusive no que se refere às vias de acesso (inclusive condições de acesso ao local e condições de tráfego), restrições urbanísticas, dados topográficos, condições ambientais locais, condições geológicas (sondagem), condições climáticas e condições meteorológicas; e (b) das exigências técnicas, logísticas e administrativas, bem como das exigências para obtenção das aprovações, Licenças e permissões que sejam de sua exclusiva responsabilidade;

- Está e permanecerá regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda;

- Possui e manterá seus atos constitutivos atualizados devidamente registrados no Órgão competente;

- Possui e manterá inscrição na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível com seu objeto social;

- A execução do Escopo no âmbito deste Contrato está compreendida no objeto social da Contratada, bem como em seu CNAE;

- Detém conhecimento e experiência para realização do Escopo, bem como que possui todos os registros e Licenças necessários para sua realização, inexistindo qualquer restrição ou impedimento a respeito;

- Obteve todas as informações necessárias para elaboração de sua Proposta e para a execução do Escopo, tendo a Contratante lhe fornecido todas as informações solicitadas;

- Possui e manterá capacidade econômica compatível com a execução do Contrato;

- Para apresentar o preço, realizou estudos de mercado e técnico, tendo conhecimento das condições de execução da Obra e dos Serviços, tendo, portando, apresentado preço condizente com os Serviços, incluindo todos os custos necessários e margem de lucro da Contratada, não sujeito a reajustes;

- Executará o objeto contratado exclusivamente e estritamente em conformidade com o presente Contrato e seus Anexos, bem como com as eventuais instruções a ela fornecidas pela Contratante e respeitando, ainda, os regulamentos técnicos inerentes e/ou aplicáveis à execução de cada atividade;

- Tem pleno conhecimento de que cada Atividade descrita na LPU tem peculiaridades e obrigações específicas, podendo depender de diversas autorizações, alvarás, licenças e demais documentos de órgãos públicos. Dessa forma, a Contratada está ciente de que a execução do presente Contrato poderá sofrer atrasos, bem como poderá ser, eventualmente, inviabilizado, em decorrência de eventuais problemas na obtenção de tais licenças/autorizações, por razões não imputáveis à Contratante, o que não gerará quaisquer responsabilidades para a Contratante frente à Contratada;

### Ter conhecimento do projeto básico e do orçamento da Contratante para realização de cada Atividade, devendo respeitá-los na íntegra. Caso referida obrigação não seja cumprida, a Contratada deverá refazer o projeto, quando for o caso, sem qualquer custo adicional, quantas vezes forem necessárias, até que este seja aceito pela Contratante;

### Apenas efetuar alteração nos projetos ou na execução de cada Atividade se houver prévia e expressa autorização da Contratante para tanto, sob pena de recusa da Contratante, sem prejuízo da cobrança de eventuais perdas e danos suportados pela Contratante decorrentes destas alterações;

- Não possui sócios, acionistas e nem designará para execução do objeto contratado empregados que tenham sido empregados da Contratante e que tenham sido por ela demitidos em um período de até 18 (dezoito) meses anteriores à assinatura deste Contrato;

- Não possui sócios, acionistas e/ou empregados com qualquer grau de parentesco com sócios, acionistas e/ou empregados da Contratante;

- Não realizou qualquer investimento em razão deste Contrato, bem como compreender que o mesmo pode ser rescindido a qualquer tempo;

- A Contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar que a Contratada lhe apresente os documentos comprobatórios das declarações e garantias aqui previstas.

- - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Executar o Escopo respeitando as especificações, prazos e condições estabelecidos neste Contrato, incluindo, sem limitação: (i) observar rigorosamente a qualidade e características dos serviços e materiais que forem acordadas com a Contratante; (ii) providenciar toda a documentação necessária para a execução do Escopo; (iii) executar o Escopo de acordo com as especificações recebidas e normas técnicas aplicáveis; e (iv) fornecer todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para a execução do Escopo.

6.1.1.	Todo e qualquer equipamento ou ferramenta utilizados pela Contratada na execução do Escopo deverá atender à legislação em vigor, incluindo, sem limitação, a de segurança do trabalho e meio ambiente

6.1.2.	A Contratada deverá zelar pela conservação dos equipamentos, ferramentas e instalações que eventualmente lhe forem confiadas para a execução do Escopo, respondendo integralmente pela sua integridade e pelas consequências de seu uso, incluindo aspectos civis, penais, administrativos e ambientais.

6.1.3	A Contratada deverá ter pleno conhecimento dos detalhes, da natureza e do Escopo contratado, conforme especificações , bem como da localização das obras, da adequabilidade técnica do local para implantação das obras, das condições dos acessos ao local das obras, das condições ambientais e climáticas locais, das normas ambientais aplicáveis e da legislação aplicável vigente na data de celebração do Contrato, incluindo condições de subsolo, bem como conhecimento acerca de quaisquer exigências técnicas, logísticas e administrativas do projeto e seus critérios, as exigências para a obtenção das aprovações, licenças e permissões necessárias, responsabilizando-se por sua obtenção junto às autoridades públicas, de acordo com a seguinte matriz de responsabilidade:

  - Responsabilidade da Contratante (EAF): Protocolo, condução, custeio de taxas oficiais e obtenção das licenças e autorizações federais e estaduais junto ao IBAMA (licenciamento ambiental) e ao DNIT (Termo de Permissão Especial de Uso – TPEU na faixa de domínio da BR-319), devendo a Contratada fornecer todos os subsídios técnicos, peças gráficas, memoriais e ajustes nos projetos executivos exigidos pelos referidos órgãos;

  - Responsabilidade da Contratada: Levantamento, elaboração de projetos específicos, pagamento de emolumentos e taxas locais, protocolo, condução diligente e obtenção tempestiva de todas as licenças municipais, alvarás de obra, autorizações de passagem em perímetro urbano e permissões perante concessionárias de serviços públicos (energia, água, saneamento, ferrovias e telecomunicações) ao longo de todo o traçado nos municípios abrangidos (Porto Velho/RO, Lábrea/AM e Humaitá/AM).

6.1.3.1. Prazo de Protocolo Municipal: A Contratada obriga-se a protocolar todos os requerimentos de licenças, alvarás e autorizações municipais perante as respectivas Prefeituras e órgãos locais em até 10 (dez) dias corridos após a entrega do Projeto Executivo/PTD, comprovando o protocolo formal à Contratante em até 48 (quarenta e oito) horas do ato e mantendo gestão diária e diligente até a expedição dos respectivos documentos autorizativos.

6.1.4	A Contratada deverá apresentar, sempre que solicitada pela Contratante, todas as licenças, autorizações, permissões, alvarás, bem como todo e qualquer documento que se fizer necessário para a execução de suas atividades e cumprimento das obrigações assumidas perante a Contratante.

6.1.5	A Contratada deverá fornecer, por sua conta e risco, toda a mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais elementos necessários à perfeita execução do Escopo, providenciando a necessária mobilização, desmobilização, manutenção preventiva, corretiva, inclusive quanto às peças de reposição, bem como o seguro dos equipamentos e sua substituição caso solicitado pela Contratante. Exceções poderão ser tratadas nos Anexos.

    - A Contratada será responsável pelo carregamento, retirada, conferência e identificação dos cabos ópticos fornecidos pela Contratante nos depósitos localizados na cidade de Manaus/AM. No ato da retirada, a Contratada deverá realizar inspeção visual e testes de continuidade/atenuação por OTDR nas bobinas, emitindo Termo de Recebimento e Aceite Provisório de Material. A partir da assinatura do termo, cessa qualquer responsabilidade da Contratante por defeitos aparentes e transfere-se à Contratada a custódia exclusiva e os riscos sobre o material.

      - A Contratada assumirá integral responsabilidade e custos por transporte fluvial e terrestre, descarregamento, seguro de transporte, movimentação, guarda e armazenamento seguro das bobinas em pátios fechados, protegidos de intempéries e com segurança patrimonial.

      - A Contratada manterá controle rigoroso de rastreabilidade (número de série da bobina, metragem lançada, sobras de bobina e destinação) mediante mapa de cabos integrado aos RDOs, respondendo pela estocagem de todos os materiais de aplicação ou equipamentos, depositando-os, quando do início da execução do Escopo, no local de trabalho previsto neste Contrato. Qualquer dano mecânico, dobra excessiva, rompimento interno de fibras, corte fora de especificação, furto, roubo ou extravio do cabo sob sua guarda obrigará a Contratada a repor o material com especificações idênticas ou ressarcir integralmente a Contratante pelo valor de reposição no mercado acrescido dos custos logísticos e tributários incorridos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

6.2.	Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante à Contratada, os seguintes documentos referentes aos Colaboradores destacados para o Escopo da empreitada:

- cópia autenticada da Guia da Previdência Social (GPS), individualizada para contemplar somente os Colaboradores designados para a execução dos serviços. Na hipótese de a Contratada efetuar o recolhimento de forma global, deverá apresentar o relatório analítico da GPS, bem como a relação de estabelecimentos centralizados;

- relação nominal de seus Colaboradores designados para a execução do Escopo da empreitada, que deverá ser atualizada para refletir as admissões, demissões, férias, licenças e demais ocorrências no período;

- cópia autenticada do(s) Atestado(s) de Saúde Ocupacional (ASO) emitido(s) durante o Prazo de Vigência;

- cópia autenticada do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e suas alterações;

- cópia autenticada do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);

- cópia autenticada do contrato de trabalho e certificados de qualificações profissionais dos Colaboradores designados para execução do Escopo;

- se for o caso, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRFC), para refletir as demissões ocorridas no curso desta relação contratual, bem como o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT); e

- quaisquer outros documentos exigidos ou que venham a ser exigidos pela Legislação Aplicável e pela Contratante decorrentes da execução do Escopo, inclusive os que se refiram a taxas e impostos municipais, estaduais ou federais.

6.3.	A Contratada será a única e exclusiva responsável pela regularidade, licitude e conformidade de suas atividades com a legislação em vigor, cabendo a ela obter todo e qualquer registro, inscrição, licença ou autorização necessários para o exato cumprimento de suas obrigações aqui previstas e deverá cumprir no âmbito do Contrato, todas as normas federais, estaduais e municipais pertinentes, e todos os regulamentos, normas e resoluções das entidades de classe a que estiver vinculada, bem como manter todas as licenças e autorizações necessárias para as suas atividades, colocando à disposição da Contratante a documentação comprobatória pertinente. O fato de a Contratante exigir essa documentação comprobatória não exime a Contratada dos descumprimentos que tenha cometido, continuando a Contratada responsável pelas consequências desses descumprimentos, arcando com as indenizações e multas cabíveis.

6.4.	A Contratada deverá manter-se como uma empresa especializada no segmento de sua atividade, idônea moral e financeiramente, qualificada e capaz, com condições financeiras, técnicas, operacionais, administrativas e logísticas para cumprir e suportar as obrigações dispostas no Contrato, respondendo pela boa qualidade e desempenho de seus serviços, obrigando-se a substituir ou refazer aquilo que eventualmente apresentar incorreções ou outros problemas, isto é, caso a Contratante entenda necessário que a Contratada refaça os serviços que apresentem defeito, vício, falha ou não conformidade, ou ainda que efetue qualquer modificação, a Contratada realizará tais adequações no prazo indicado pela Contratante, sem qualquer custo à Contratante, devendo arcar, inclusive, com todos os custos de materiais, ferramentas e mão de obra necessários para o refazimento ou repetição de tais serviços Se a reparação supra não for atendida pela Contratada no prazo indicado pela Contratante, a Contratante se reserva o direito de, às expensas e risco da Contratada, efetuar ou contratar de terceiros os trabalhos de reparo necessários, a seu critério, devendo a Contratada reembolsar a Contratante em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de desconto deste valor nos pagamentos futuros, sem prejuízo da cobrança das penalidades previstas no Contrato.

6.4.1.	A Contratada deverá indenizar a Contratante por qualquer perda ou dano resultante ou relacionado ao Escopo, em razão de defeito, vício, falha ou não conformidade, incluindo, sem limitação, as despesas ou os custos (inclusive honorários advocatícios e de peritos para quaisquer ações, mão de obra, substituição, montagem e desmontagem, detecção e análise, destruição e transporte) incorridos pela Contratante.

6.4.2.	A Contratada obriga-se a zelar pelo bom nome comercial da Contratante. A Contratada reconhece que não poderá utilizar nomes, marcas, logos e sinais distintivos da Contratante ou do conglomerado econômico desta, sem autorização prévia, por escrito. Em caso de uso indevido, responderá a Contratante pelas perdas e danos daí decorrentes.

6.4.3.	A Contratada notificará a Contratante, em até 48 (quarenta e oito) horas, sobre o conhecimento ou existência qualquer autuação, procedimento, processo judicial e/ou administrativo, demanda ou inquérito de qualquer natureza, termo de compromisso ou instrumento de composição civil relacionado ao Contrato, às atividades da Contratante ou da Contratada que possam envolver as atividades da Contratante e/ou relacionadas ao descumprimento da legislação ambiental de que venha a tomar conhecimento, e deverá indenizar e isentar a Contratante de responsabilidade quanto a quaisquer ações, processos administrativos, reclamações e demandas de terceiros (perdas e danos em geral, multas, honorários advocatícios e/ou custas judiciais) relacionadas a danos resultantes de ato ou omissão da Contratada ou seus Colaboradores sofridos pela Contratante ou a ela causados na execução do Escopo.

6.4.4.	A Contratada assume, desde já, todos os riscos de eventuais reclamações, autuações ou ações de terceiros que envolvam seus Colaboradores, ou terceiros de alguma forma relacionados às atividades da Contratada, comprometendo-se a Contratada a pedir a exclusão da lide da Contratante, bem como arcar com todos os custos eventualmente incorridos pela Contratante em virtude das reclamações ou ações em tela.

6.4.5.	Caso não seja possível a exclusão da lide, a Contratada deverá auxiliar a Contratante para a elaboração da defesa a ser realizada por advogado definido a livre e exclusivo critério da Contratante, mediante a apresentação tempestiva de todas as informações solicitadas, bem como arcando com todos os custos decorrentes.

6.4.6.	Caso a Contratante seja notificada, citada, autuada, intimada ou condenada em decorrência de quaisquer obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, previdenciárias, ambientais ou de qualquer natureza, atribuíveis à Contratada, ou qualquer dano ou prejuízo causado pela Contratada ou por seus Colaboradores, fica a Contratante autorizada a reter os valores pleiteados de quaisquer pagamentos devidos à Contratada, em decorrência do Contrato firmado entre as Partes, para o pagamento dos encargos previstos.

6.4.7.	A Contratada obriga-se a ressarcir a Contratante de quaisquer penalidades ou indenizações arcadas pela Contratante em decorrência de atrasos, falhas ou inadimplementos da Contratada no âmbito do Contrato, ficando desde já a Contratante autorizada a deduzir os referidos valores de quaisquer pagamentos devidos à Contratada, sem prejuízo da cobrança de eventuais perdas e danos que vierem a ser apurados e aplicação de outras disposições contratualmente previstas, incluindo, mas não se limitando, à suspensão ou retenção dos pagamentos devidos à Contratada e/ou rescisão do Contrato.

6.5.	Quando solicitado, a Contratada deverá providenciar sua inscrição no sistema de homologação de fornecedores da Contratante, apresentando todos os documentos necessários para essa finalidade, bem como manter o seu cadastro atualizado perante a Contratante.

6.6.	Executar de forma diligente e com pontualidade oportuna todas as obrigações do Contrato e utilizar mão-de-obra qualificada, capacitada, treinada e legalmente habilitada para a execução do Contrato, obedecendo aos indicadores de desempenho e metas dispostos no Contrato e responsabilizando-se por apresentar à Contratante, sempre que solicitada, todos os registros, inscrições e autorizações necessárias ao desempenho de suas atividades, além de garantir a ótima qualidade técnica do objeto do Contrato, comprometendo-se a utilizar o material especificado, pessoal especializado e treinado, bem como equipamentos adequados para a execução do Contrato.

6.6.1. A Contratada responderá também pela reparação dos custos e danos impostos à Contratante por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento da qualidade que se espera dos Serviços e equipamentos fornecidos.

6.6.2. Além disso, a Contratada deverá cobrir o conserto gratuito de qualquer problema nos Equipamentos, durante o seu período de utilização pela Contratante. Adicionalmente ao conserto, a Contratada também deverá realizar vistorias e manutenções preventivas nos Equipamentos.

6.6.3. Todos os materiais e insumos fornecidos pela Contratada (subdutos PEAD, tubos de PEAD, caixas de passagem subterrâneas, caixas de emenda óptica, fitas de advertência, conjuntos de ancoragem, conectores e cordões) deverão ser novos, de primeiro uso, de fabricantes homologados e dotados de Certificação e Homologação ativa junto à ANATEL, quando aplicável pelo regulamento setorial, sendo vedado o emprego de materiais recondicionados ou fora das normas ABNT/ANATEL.

6.7.	A Contratada se responsabiliza por todas as suas obrigações contratuais e legais, tais como: de natureza fiscal, administrativa, previdenciária, trabalhista, civil decorrentes do Contrato, mantendo à disposição da Contratante a documentação comprobatória pertinente, bem como permitindo verificações e inspeções por parte da Contratante. O fato de a Contratante exigir essa documentação comprobatória não exime a Contratada dos descumprimentos que tenha cometido, continuando a Contratada responsável pelas consequências desses descumprimentos, arcando com as indenizações e multas cabíveis.

6.8.	Utilizar Colaboradores devidamente qualificados no cumprimento de suas obrigações, estejam identificados e em número suficiente para a execução do Escopo, observando todas as leis, regulamentos, normas, portarias e determinações da Contratante, bem como observar e fazer cumprir as normas regulamentadoras de segurança, higiene e medicina do trabalho dispostas no regramento específico do Ministério do Trabalho e Previdência Social, no que lhe for aplicável. Quanto à segurança do trabalho, constituem obrigações da Contratada:

6.8.1.	Orientar seus Colaboradores e garantir o cumprimento dos procedimentos referentes à segurança e normas disciplinares da Contratante;

6.8.2.	Ter em seu quadro de Colaboradores somente profissionais aptos para que assimilem os treinamentos de segurança e meio ambiente realizados durante a integração;

6.8.3.	Exceto se acordado de forma diversa entre as Partes e sem prejuízo dos demais benefícios previstos na legislação aplicável, fornecer aos seus Colaboradores:

- Alimentação;

- Transporte;

- Alojamento, se necessário;

- Uniformes com identificação da Contratada e em condições adequadas de higiene e conservação;

- Materiais de segurança necessários ao desempenho de suas atividades, obrigando e fiscalizando a utilização desses EPI’S; e

- A Contratante reserva-se o direito de proibir a entrada de Colaboradores da Contratada sem uniforme ou cujos uniformes não estejam de padrão satisfatório e de segurança, entre outros semelhantes.

6.8.4.	Garantir, por seus Colaboradores, quando necessário, o uso de botinas apropriadas e em boas condições, não se permitindo o uso de tênis, sandálias, chinelos e calçados de lona;

6.8.5.	Garantir, por seus Colaboradores, quando aplicável, o uso de capacetes, exceto nos locais onde não é exigido;

6.8.6.	Garantir o uso do cinto de segurança nos trabalhos em altura igual ou superior a 2m (dois metros) por seus Colaboradores;

6.8.7.	Entregar à Contratante, quando for o caso, uma relação dos equipamentos e ferramentas de sua propriedade. E por ocasião da saída deve apresentar uma autorização devidamente assinada pela Contratante;

6.8.8.	Utilizar e manter os equipamentos e ferramental em bom estado de conservação e uso, com as peças e componentes adequados a sua utilização em cada situação, bem como com proteção adequada nas partes móveis e perigosas; e

6.8.9.	Observar e fazer cumprir as normas regulamentadoras de segurança, higiene e medicina do trabalho dispostas na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Previdência Social, no que lhe for aplicável.

6.9.	Cumprir, durante a execução do Contrato, toda a Legislação Aplicável, inclusive a trabalhista, previdenciária, tributária, ambiental, de segurança do trabalho e civil, leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes, os regulamentos, normas e resoluções das entidades de classe a que estejam vinculadas, sendo a única responsável por quaisquer ônus de infrações a que houver dado causa, isentando a Contratante de quaisquer consequências e reclamações resultantes de inobservância das obrigações e deveres da Contratada e de seus eventuais subcontratados, cumprindo e fazendo cumprir tempestivamente todos os encargos trabalhistas, previdenciários e securitários de acordo com as leis vigentes, referentes aos seus Colaboradores.

6.9.1.	A Contratada deverá arcar com todas as despesas relativas a salários, FGTS, recolhimentos previdenciários, eventuais indenizações de seus Colaboradores, bem como com todas as despesas com transporte e alojamento, quando necessário, sendo que o não cumprimento pela Contratada de suas obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias será motivo de rescisão deste Contrato pela Contratante, ocasião em que a Contratada não terá direito ao pagamento de qualquer indenização pela Contratante e esta poderá cobrar da Contratada as penalidades e os demais encargos previstos no Contrato.

6.9.2.	A Contratada deverá observar, e fazer com que seus Colaboradores observem, a legislação em vigor e as normas internas da Contratante sobre segurança e saúde do trabalho, informando, capacitando seus Colaboradores e obrigando-os a usar os equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados quando for o caso, sob pena de aplicação das multas previstas no Contrato em caso de inadimplemento, suspensão dos pagamentos ou suspensão do Contrato, a critério da Contratante.

6.9.3.	A Contratada deverá responder por qualquer dano ou acidente que, porventura, seus Colaboradores venham a sofrer em virtude da execução do Contrato, devendo arcar com todas as despesas médicas, incluindo de intervenções cirúrgicas, transferências, tratamento de fisioterapia, entre outros, além da multa prevista no Item VI do Quadro Resumo.

6.9.4.	A Contratada deverá observar, na execução do Contrato, os seguintes procedimentos em relação aos seus Colaboradores:

- Efetuar os pagamentos de salários por meio bancário que não implique em entrada de numerário nas dependências ou sistemas da Contratante. Não é permitida a realização de pagamento, de qualquer espécie, no interior das unidades da Contratante;

- Garantir que o seu processo de recrutamento, seleção e contratação de pessoal não seja realizado no interior das unidades da Contratante;

- Fornecer água potável e não permitir a utilização de copos coletivos;

- Fiscalizar seus Colaboradores para que não acessem os sistemas ou programas de informática da Contratante, exceto em caso de extrema necessidade, e sempre mediante a expressa e prévia autorização da área de TI da Contratante;

- Orientar seus Colaboradores a se identificarem, apresentando, sempre que solicitado, identificação pessoal (RG e CPF), para que possam ter acesso às dependências da Contratante. A Contratante poderá proibir o ingresso de pessoas que não tenham sido previamente autorizadas;

- Adotar todas as providências necessárias para que seus colaboradores desligados não adentrem as dependências da Contratante, devolvendo, quando for o caso, todos os crachás e/ou credenciais porventura fornecidos pela Contratante, obrigando-se ainda a informar à Contratante, por meio de atualização da listagem de Colaboradores, os desligamentos de Colaboradores ocorridos, para que seu acesso seja bloqueado nas portarias;

- Não permitir a entrada de seus Colaboradores nas dependências da Contratante quando estiverem portando armas, entorpecentes, produtos controlados e/ou de uso restrito, bebidas alcoólicas, ou ainda quando estiverem em estado de embriaguez ou sob o efeito de qualquer droga ilícita ou que, embora lícita, possa comprometer a qualidade e segurança da execução do Contrato. Exceções à proibição acima devem ser previamente solicitadas pela Contratada, mediante apresentação de documentação hábil e eventual autorização médica, quando aplicável;

- Fornecer e manter no local de execução do Contrato um livro de ocorrências que deverá estar à disposição para consulta pela Contratante, no qual ambas as Partes registrarão as ocorrências que porventura se tornem necessárias. Este livro deverá ter as suas páginas numeradas, com 01 (uma) folha original fixa e 02 (duas) cópias para serem destacadas e distribuídas após cada anotação, as quais deverão estar devidamente assinadas por ambas as Partes e permitir à Contratante a execução de verificações e fiscalizações, a qualquer tempo e sem aviso prévio, na documentação da Contratada concernente aos seus empregados alocados para execução do Escopo, sem prejuízo de seu dever de manter e apresentar à Contratante tal documentação;

- Disponibilizar supervisores, encarregados e líderes de turno com conhecimentos relativos à segurança de acordo com a legislação, e treinados nos padrões de segurança da Contratante de modo a garantir a integridade física de seus Colaboradores, bem como indicar pessoa responsável, habilitada tecnicamente, para os processos de SSMA&Q (Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade). Não será admitida pela Contratante, em hipótese alguma, a falta ou ausência de representante da função descrita acima, o que poderá ensejar: (i) a cobrança de multa diária, ou (ii) a suspensão imediata dos serviços - sem custos adicionais para a Contratante, e/ou (iii) culminar com a imediata rescisão contratual, conforme escolha que seja da conveniência da Contratante;

- Realizar reuniões, nos termos da legislação, em que haja a abordagem dos assuntos de SSMA&Q, com a participação obrigatória dos gestores da Contratada e da Contratante, na qual deverão ser apresentadas as ocorrências de acidentes, acompanhamento de planos de ação e dos indicadores, dentre outros assuntos que se fizerem pertinentes, o que será assentado em ata específica na oportunidade e promover conversas sobre segurança do trabalho sempre que as circunstâncias indicarem riscos de segurança com seus Colaboradores, e enviar as evidências para a Contratante;

- Assegurar que toda a equipe tenha realizado os treinamentos nos sistemas de gestão em saúde, segurança e meio ambiente - SISSMA e programas de limpeza e organização, pertinentes às unidades da Contratante onde o Contrato será executado, conforme programas existentes na unidade da Contratante, e garantir as evidências objetivas de que os profissionais foram treinados;

- Prestar atendimento médico emergencial de qualidade aos seus Colaboradores;

- Informar imediatamente à Contratante a ocorrência de acidentes de trabalho na área de atividades sob sua responsabilidade;

- Apresentar à Contratante evidências documentais acerca dos eventos de acidente de trabalho, bem como cópia da respectiva CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), no prazo máximo de 10 (dez) dias após a sua ocorrência;

- Disponibilizar à Contratante, no primeiro dia útil do mês seguinte, a estatística de acidentes do trabalho e de trajeto, com e sem afastamento, informando os dias perdidos e o número de horas trabalhadas no interior da Contratante;

- Isolar áreas onde haja risco de queda de objetos, pessoas, içamento e movimentação de cargas, conforme padronização específica de isolamento de área para manutenção da Contratante. Isolamentos de vias de acessos só poderão ser realizados com a devida liberação do departamento de Segurança e Medicina do Trabalho da Contratante;

- Garantir que seus Prepostos não utilizem vestimentas fora de padrão satisfatório;

- Obter, junto à Contratante, permissão prévia para acesso dos seus veículos às instalações da Contratada.

- Cumprir o disposto na Legislação Aplicável quanto à retenção de percentual sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo, a título de contribuição previdenciária;

- Os serviços extraordinários (além da jornada de trabalho convencionada nos Contrato ou do horário de trabalho da Contratante) e/ou despesas extraordinárias somente serão pagos e/ou ressarcidos pela Contratante quando esta os tiver aprovado prévia e expressamente, e desde que os relatórios de despesa venham acompanhados das vias originais dos comprovantes de pagamento;

- Providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a substituição de qualquer de seus Colaboradores, cuja conduta infrinja as normas internas da Contratante e/ou normas de segurança ou mediante simples solicitação desta;

- Não empregar na execução do Contrato ex-funcionários da Contratante, salvo se com a concordância prévia e expressa desta;

- Manter às suas expensas e apresentar à Contratante as apólices e/ou certificado de seguro contra acidentes de trabalho, nos termos da legislação em vigor, a favor do pessoal que utilizar no Escopo e exigir o mesmo de seus eventuais subcontratados, por cuja inadimplência a Contratante responderá;

6.10.	A Contratada se responsabiliza e manterá a Contratante indene de responsabilidade por todas as obrigações da Contratada, tais como: de natureza fiscal, administrativa, previdenciária, trabalhista e civil decorrentes do Contrato e legislação em vigor.

6.11.	Responder integralmente por todos os danos que venha a causar à Contratante ou a terceiros no âmbito do Contrato, independentemente de comprovação de culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade de qualquer fiscalização ou acompanhamento da execução do Contrato, feita pela Contratante.

6.12.	Respeitar e observar integralmente, sempre e a qualquer tempo, o Código de Conduta da Contratante, o qual ora declara conhecer.

6.13.	Não permitir que Colaboradores designados para o cumprimento das obrigações desempenhem atividades diversas das acordadas entre as Partes, reconhecendo que o Contrato não estabelece vínculo empregatício entre a Contratante e os Colaboradores da Contratada, bem como com qualquer outra pessoa eventualmente envolvida na execução do Contrato A Contratada obriga-se a gerenciar diretamente as atividades de seus Colaboradores, devendo o gestor do Contrato da Contratada, descrito no Item VII do Quadro Resumo, fazer a interlocução com a Contratante, quando for o caso.

6.14.	Informar imediatamente qualquer condição que possa alterar as condições de execução das obrigações da Contratada para com a Contratante.

6.15.	Fornecer, sem ônus para a Contratante, os projetos as built ao fim Prazo de Execução.

6.15.1. Caso a Contratante entenda necessário que a Contratada refaça o Escopo contratado ou parte dele, em razão de defeito, vício, falha ou não conformidade, a Contratada realizará tais adequações no prazo indicado pela Contratante, sem qualquer custo à Contratante, devendo arcar, inclusive, com todos os custos de materiais, ferramentas e mão de obra necessários para o refazimento ou repetição de tais Serviços.

6.15.2. Se a reparação supra não for atendida pela Contratada no prazo indicado pela Contratante, a Contratante se reserva o direito de, às expensas e risco da Contratada, efetuar ou contratar terceiros para os reparos necessários, a seu critério, podendo a Contratante, sem prejuízo da cobrança das penalidades previstas neste Contrato, escolher, conforme seu exclusivo critério, que i) a Contratada reembolse a Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias; ou ii) a Contratante compense este valor nos pagamentos futuros.

6.16.	É expressamente vedado a qualquer Colaborador da Contratada ofertar a qualquer Colaborador da Contratante qualquer vantagem ou benefício em decorrência de contratação.

6.17.	Manter em vigor todos os registros e Licenças, bem como todo e qualquer documento que se fizer necessário para execução de suas atividades e cumprimento das obrigações junto à Contratante, inexistindo qualquer restrição ou impedimento a respeito, devendo apresentá-las à Contratante, sempre que solicitado.

6.18.	A Contratante poderá exigir periodicamente da Contratada que esta comprove, de forma satisfatória para a Contratante, o devido cumprimento das obrigações acima mencionadas, sob pena de rescisão imediata do Contrato, sem prejuízo do pagamento das perdas e danos.

6.19.	A Contratada, neste ato, declara não utilizar e não possuir em toda a sua cadeia produtiva, direta ou indiretamente, trabalho escravo, em condições degradantes, trabalhadores submetidos ou forçados a condições ilegais de domínio do empregador, trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, conforme estabelecido no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, bem como não permitir qualquer tipo de discriminação e respeitar a liberdade de associação, sob pena de rescisão deste Contrato, de pleno direito, podendo a Contratante exigir periodicamente da Contratada que esta comprove, de forma satisfatória, o cumprimento desta cláusula, submetendo-se a Contratada, em caso de infração desta cláusula, ao ressarcimento das perdas e danos causados, pagamento de multa contratual e às penalidades previstas em lei. O fato de a Contratante exigir essa documentação comprobatória não exime a Contratada dos descumprimentos que tenha cometido, continuando a Contratada responsável pelas consequências desses descumprimentos, arcando com as indenizações e multas cabíveis.

6.20.	A Contratada deverá (i) cumprir toda legislação ambiental aplicável às suas obrigações na presente relação contratual, obtendo, quando aplicável, todas as Licenças, autorizações, outorgas e/ou alvarás necessários para a execução do objeto do presente Contrato, e (ii) responder civil, penal e administrativamente por todos os atos praticados por seu pessoal que causem ou possam causar qualquer dano ambiental ou, de qualquer forma, infringir a legislação ambiental aplicável.

6.20.1.	Quando, nos termos da legislação aplicável, as atividades da Contratada implicarem a necessidade de gerenciamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos, a Contratada assumirá integralmente a responsabilidade por tal gerenciamento e destinação, seja no âmbito do presente Contrato ou não, observando as regras e arcando com os custos pertinentes para tanto.

6.20.2.	A Contratada manterá a Contratante plena e constantemente informada sobre quaisquer ocorrências que trouxeram ou possam trazer implicações ao meio ambiente no âmbito do presente Contrato, inclusive quando de responsabilidade de terceiros.

6.20.3.	A Contratada deverá comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o conhecimento ou a existência de qualquer autuação administrativa, processo judicial, inquérito civil ou penal, termo de compromisso ou instrumento de composição civil, que estejam relacionados às atividades da Contratante ou da Contratada que possam envolver as atividades da Contratante e relacionadas ao descumprimento da legislação ambiental.

6.21. Quando couber, a Contratada deverá fornecer à Contratante, na data de assinatura do Contrato ou do início da execução do objeto da LPU, a documentação comprobatória do gerenciamento dos riscos ocupacionais e cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (“ART”) da Contratada, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da solicitação da Contratante, toda a documentação e relatórios relacionados aos Serviços, incluídos todos os demais documentos eventualmente exigidos pela legislação.

### 6.22. Quando aplicável, a Contratada deverá providenciar o registro do presente Contrato junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (“CREA”), sob a forma de ART, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato ou do início da execução do objeto da LPU, arcando com as respectivas taxas, bem como apresentar comprovante de tal registro à Contratante tão logo este seja finalizado junto ao órgão ora mencionado.

### 6.23. Na hipótese supra, a contratada deverá apresentar ART para cada um dos serviços a serem executados (ex: fundação, estrutura metálica, estrutura de concreto, etc.) no prazo de 05 (cinco) dias da assinatura do Contrato ou do início da execução do objeto da LPU.

### 6.24. A Contratada deverá responsabilizar-se pela abertura e encerramento do Cadastro Específico do INSS (“CEI”) da Obra, com obtenção da respectiva Certidão Negativa de Débitos (“CND”) relativa à CEI em questão, junto à Receita Federal do Brasil (“RFB”), de acordo com as especificações e prazos estabelecidos na legislação aplicável.

### 6.25. A Contratada deverá providenciar o Habite-se, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (“AVCB”) e todas as demais licenças e aprovações quando necessárias.

### 6.26. Responsabilizar-se integralmente pelas obrigações que vier a contrair perante terceiros durante e em virtude da execução do Contrato, isentando a Contratante de quaisquer responsabilidades decorrentes de tais fatos.

6.27. Realizar reuniões periódicas para reportar a evolução das atividades, assim como registar e informar qualquer atraso, incidente ou evento não planejado. As reuniões deverão ocorrer na periodicidade definida no Item V do Quadro Resumo, podendo ser alteradas conforme necessidade ou autorização da Contratante.

6.27.1. Caso ocorra qualquer atraso na evolução das atividades com relação aos marcos físicos previstos no Anexo II – Cronograma Físico-Financeiro, a Contratante terá direito de exigir que a Contratada apresente à Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data da reunião em que tal atraso foi registrado em ata, um plano de recuperação de atraso, com aumento do pessoal e equipamento, e demais medidas necessárias, sem qualquer custo adicional para a Contratante.

6.27.2. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 6.27.1 acima, o atraso, pela Contratada, na execução de qualquer dos marcos físicos cruciais identificados como tal no Anexo II e na Cláusula 9.2 será considerado um inadimplemento da Contratada para todos os fins deste Contrato.

6.28. Nomear um Gestor deste Contrato, que atuará junto à Contratante, com poderes expressos para responsabilizar-se pela direção dos Serviços e representá-la perante a Contratante, bem como, quando for o caso, para realizar visitas periódicas às dependências da Contratante e atuar na solução de problemas emergentes e/ou rotineiros relacionados ao presente Contrato (o “Gestor”). No caso de substituição de seu Gestor, a Contratada informará imediatamente e por escrito à Contratante.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1.	A Contratante obriga-se a:

- Prestar as informações, autorizações e documentos necessários à execução do Contrato quando for o caso; e

- Efetuar os pagamentos devidos, nos termos deste Contrato.

# 8 - ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA LPU

8.1.	A aceitação dos Serviços será feita ao fim da execução do Escopo de cada atividade individualizada descrita na LPU e/ou no Cronograma Físico-Financeiro.

8.2.	Após a conclusão do Escopo, a Contratante fará a inspeção/análise da atividade e, caso constate irregularidades, emitirá Termo de Aceitação Provisória de cada Atividade, em 02 (duas) vias, com a emissão de um checklist de pendências, fixando datas para as respectivas regularizações.

8.2.1. Havendo rejeição, parcial ou total dos Serviços pela Contratante, será concedido prazo de 05 (cinco) dias à Contratada para completar ou refazer os serviços rejeitados, ao fim do qual a Contratada solicitará nova inspeção/análise.

8.3.	Caso não sejam encontradas irregularidades ou após a regularização das pendências descritas no checklist do Termo de Aceitação Provisória de cada Atividade, a Contratante emitirá o Termo de Aceitação Final da atividade, em 02 (duas) vias, observando o disposto a seguir.

8.3.1. O Termo de Aceitação Final de cada Atividade será emitido apenas mediante: (i) comprovação de que os Serviços satisfazem integralmente as condições do Contrato, (ii) cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais da Contratada e (iii) emissão do AVCB e da CND do INSS com relação à execução de Obra, fatos que deverão constar do Termo, emitido em 02 (duas) vias e assinado pelas Partes.

8.4.	A aceitação de cada Atividade deverá ser dada por escrito pela Contratante, e não eximirá a Contratada das suas responsabilidades, principalmente em relação à solidez e segurança, nem por qualquer defeito constatado pela Contratante, oriundo de imperfeição de materiais ou serviços, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contado a partir da data de emissão do Termo de Aceitação Final de cada Atividade, assumindo a Contratada a responsabilidade pelos custos de reparação dos serviços, inclusive de terceiros sob sua responsabilidade na forma deste instrumento e dos serviços que sejam contratados, eventualmente danificados em consequência da correção dos defeitos aludidos.

8.4.1. A Contratada responde ainda, pelo prazo de 02 (dois) anos contados da assinatura do Termo de Aceitação Final, pela garantia de todos os equipamentos adquiridos para emprego na Obra, quando for o caso, independente da forma de faturamento destes, observados os regulamentos estabelecidos nas respectivas normas técnicas aplicáveis publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (“ABNT”).

8.5.	Dentro do prazo estabelecido no Item V do Quadro Resumo, contado da data de emissão do último Termo de Aceitação Final de cada Atividade, e desde que concluído regularmente o Escopo e corrigidos quaisquer defeitos verificados, a Contratada, em conjunto com a Contratante, realizará uma verificação final e, caso confirmada a conformidade e o integral cumprimento de todas as obrigações contratualmente assumidas pelas Partes, proceder-se-á ao encerramento formal deste Contrato, com a emissão do respectivo Termo de Encerramento Contratual. Ainda, como condição para a emissão do Termo de Encerramento Contratual, a Contratada deverá entregar à Contratante o “data book” completo das atividades, manuais de operação e manutenção, quando pertinentes, e os desenhos “as built” revisados e no padrão a ser informado pela Contratante.

8.6.	É condição precedente para à emissão do Termo de Encerramento Contratual, ainda, que a Contratante tenha recebido todas as informações de responsabilidade da Contratada necessárias à elaboração e manutenção de seus registros contábeis finais sobre os ativos permanentes correspondentes ao Escopo de cada atividade executada com base na LPU.

8.7.	A assinatura de Termo de Encerramento Contratual não isenta a Contratada de responsabilidades remanescentes previstas neste Contrato ou na legislação em vigor, especialmente a Garantia Técnica, assim como a obrigação de indenizar a Contratante nas hipóteses aqui previstas e as de responder pela qualidade das Atividades objeto do presente contrato.

8.8.	Sem prejuízo de poder a Contratante exigir o cumprimento de todas as Obrigações da Contratada, a recusa da Contratada em formalizar Termo de Encerramento Contratual, com a apresentação da documentação exigida, e a ausência de manifestação expressa da Contratada no prazo definido no Item V do Quadro Resumo que indique as razões da sua recusa, deverão caracterizar a quitação plena, rasa, geral e irrevogável, conferida pela Contratada à Contratante, relativamente à totalidade das obrigações da Contratante decorrentes do presente Contrato, não cabendo, nessa hipótese, à Contratada, qualquer reivindicação, a qualquer título.

# 9 - PENALIDADES E INDENIZAÇÕES

9.1.	Na hipótese de descumprimento, por qualquer das Partes, de qualquer das obrigações previstas neste Contrato (exceto as obrigações de pagamento), a Parte inadimplente será notificada para sanar o inadimplemento no prazo indicado no Item V do Quadro Resumo. Caso o inadimplemento não seja sanado em tal prazo, a Parte inadimplente incorrerá na multa não compensatória indicada no Item VI do Quadro Resumo, exceto se houver outra penalidade específica para a obrigação em questão, sem prejuízo de eventual rescisão do Contrato.

9.2. Em caso de descumprimento ou cumprimento irregular das Obrigações da Contratada não sanadas no prazo previsto na Cláusula 9.1, a Contratante, independente de notificação e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades, respondendo ainda a Contratada por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Código Civil:

- Multa por Atraso nos Marcos e Prazos Contratuais: Caso a Contratada deixe de cumprir os prazos fixados no Cronograma:

a.1. 	Na entrega do Projeto Executivo/PTD: incidirá multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da etapa, marco ou atividade em atraso constante da LPU, limitada ao teto acumulado de 30% (trinta por cento) do valor total do referido item.

a.2.	No prazo final de execução das obras por motivos a ela imputáveis: incidirá multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da etapa, marco ou atividade em atraso constante da LPU, limitada ao teto acumulado de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

a.3. No prazo de entrega do As-Built: incidirá multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da etapa, marco ou atividade em atraso constante da LPU, limitada ao teto acumulado de 20% (vinte por cento) do valor total do referido item.

a.4. Para os itens a.1 e a.2 acima, a Contratante poderá optar pela rescisão motivada do Contrato por culpa da Contratada, com aplicação cumulativa da multa rescisória compensatória cabível.

- Multa por Infrações de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente: Pelo descumprimento de normas regulamentadoras de SST (NRs aplicáveis), falta de uso de EPI/EPC, ausência de sinalização viária nas obras ou transgressão a normas ambientais e condicionantes das licenças: multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total do Contrato por infração constatada, sem prejuízo da paralisação imediata dos serviços até a respectiva regularização e do ressarcimento integral de eventuais autos de infração lavrados por órgãos fiscalizadores.

- Multa por Não Conformidade Técnica e Qualidade: Identificado defeito executivo, não atendimento aos parâmetros ópticos, má recomposição de pavimento ou recusa de serviços pela fiscalização, incidirá multa de 1% (um por cento) sobre o valor do item ou serviço defeituoso constante da LPU por dia de mora, até o efetivo refazimento aprovado pela Contratante, facultado à Contratante o direito de não liberar o pagamento para o item em questão até o seu refazimento.

- Ao final do Contrato, caso sejam atendidas todas as expectativas da Contratante, assim como o cumprimento de prazo de entrega final do Escopo, as multas emitidas durante todo o processo poderão ser anuladas, a critério da Contratante.

- Haverá retenção de 5% (cinco por cento) do valor do Preço, valor esse que será liberado somente após cada entrega e aceite do Escopo parcial pela CONTRATANTE, considerando todas a pendências de checklist.

9.3. Caso ocorra atraso de pagamento por responsabilidade exclusiva da Contratante, serão acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ao valor devido, calculados pro rata die, pelo período compreendido entre o recebimento de notificação enviada pela Contratada à Contratante para a realização de pagamento a do efetivo pagamento.

9.4. Sendo o contrato rescindido motivadamente pela Contratante, tendo a Contratada dado causa a esta rescisão, conforme as situações das Cláusulas 4.2 ou Cláusula 4.3. acima, a Contratada será responsável pelo pagamento de multa não compensatória de 10% (dez por cento) do Preço do Contrato, nos termos do Item VI do Quadro Resumo do presente Contrato, em favor da Contratante, além das perdas e danos diretos decorrentes e sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

9.5. Caso a Contratada não entregue a documentação de sua responsabilidade cabível no prazo definido pela Contratante, a Contratante cobrará uma multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o Preço do Contrato, por dia de atraso, até a data da efetiva entrega da documentação exigida, sendo que a Contratante só efetuará o pagamento restante do valor devido à Contratada após 10 (dez) dias da entrega da referida documentação.

9.6. As multas previstas nesta Cláusula são irredutíveis, não se aplicando o artigo 413 do Código Civil, e a Contratada renuncia a qualquer direito que porventura tenha de pleitear a sua redução ou não aplicação sob qualquer alegação, incluindo a alegação de que são excessivas ou de que cumpriu parcialmente suas obrigações contratuais.

9.7. A Contratada será individual e exclusivamente responsável caso, em decorrência de ação ou omissão culposa, devidamente comprovadas da Contratada, sejam impostos à Contratante ressarcimentos e/ou penalidades pelas Autoridades Públicas. Nesta hipótese, a Contratada deverá isentar e manter a Contratante indene em relação ao valor de tais ressarcimentos e/ou penalidades.

9.8.	As penalidades, medidas e responsabilidades previstas nesta cláusula são cumulativas e seus respectivos pagamentos não isentam a Contratada de qualquer outra obrigação sua, incluindo a obrigação de assegurar a Conclusão do Escopo de acordo com o disposto neste Contrato e de ressarcir a Contratante pelas perdas e danos provocados em decorrência de inadimplemento às Obrigações da Contratada.

9.9.	As penalidades porventura aplicadas serão consideradas dívidas líquidas e certas, ficando a Contratante autorizada, a seu exclusivo critério, a retê-las, compensá-las e/ou executá-las judicialmente, bem como executar as Garantias Financeiras ou os Seguros, cobrando ainda da Contratada os custos e as despesas processuais e honorários advocatícios razoáveis, servindo para tanto o presente instrumento de título executivo extrajudicial.

9.10.	A Contratada deverá defender, indenizar e manter indene cada membro a Contratante e cada empresa controladora, controlada, afiliadas e subsidiárias e seus administradores, cada conselheiro, diretor, empregado, agente, representante e consultor (“Grupo da Contratante”) ou quanto a todos e quaisquer prejuízos, danos, penalidades, custos e despesas de qualquer natureza (inclusive despesas legais, contábeis, de consultoria, honorários advocatícios, investigação e outras despesas, bem como os custos com tributos decorrentes do recebimento de qualquer valor pago pela Contratada), decorrentes de quaisquer demandas, sejam elas judiciais ou administrativas, incluindo autuações, notificações judiciais ou extrajudiciais, ações judiciais e procedimentos arbitrais (cada uma, uma "Demanda") relacionadas a (i) lesões corporais, doença, enfermidade ou morte de qualquer indivíduo em conexão com a execução do Fornecimento; (ii) a dano ou perda de qualquer bem móvel ou imóvel; (iii) reivindicações de subcontratadas ou de Pessoal da Contratada; (iii) infração ou alegação de infração de leis, incluindo a legislação trabalhista, penal, previdenciária, ambiental e anticorrupção; (iv) não pagamento ou alegação de não pagamento de tributos ou o descumprimento ou alegação de descumprimento de obrigações tributárias acessórias de responsabilidade da Contratada nos termos deste Contrato ou da legislação aplicável; (v) ônus, gravames, reivindicações ou direitos de terceiros sobre qualquer parcela do Fornecimento, (vi) infração ou alegação de infração de direitos de propriedade industrial ou intelectual de terceiros, e (vii) descumprimento das obrigações de confidencialidade previstas neste Contrato.

9.10.1. 	As obrigações de indenização previstas nesta Cláusula continuarão em pleno vigor e efeito independentemente da rescisão ou término deste Contrato com relação a quaisquer Demandas resultantes de eventos ou condições que tenham ocorrido ou se iniciado antes de tal rescisão ou término.

9.10.2.	Nenhuma disposição desta Cláusula impedirá a Contratante de buscar quaisquer recursos ou remédios disponíveis ou exercer qualquer direito que a Contratante possa ter nos termos deste Contrato ou de qualquer legislação aplicável.

9.10.3. Caso a Contratante seja instada a pagar qualquer quantia no âmbito ou em virtude de uma Demanda coberta nos termos desta Cláusula, a Contratada deverá pagar a quantia em questão à Contratante em até 15 (quinze) dias do recebimento da notificação de cobrança da Contratante.

9.11.	Caso ocorra atraso de pagamento das penalidades ou de indenização, serão acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ao valor devido, calculados pro rata die, pelo período compreendido entre a data de inadimplemento e a do efetivo pagamento, bem como multa de mora de 2% ao mês sobre o valor devido, além de atualização monetária pelo IGPM-FGV.

9.12.	A Contratada obriga-se a zelar pelo bom nome comercial da Contratante. A Contratada reconhece que não poderá utilizar nomes, marcas, logos e sinais distintivos da Contratante ou do conglomerado econômico desta, sem autorização prévia, por escrito. Em caso de uso indevido, responderá a Contratada pelas perdas e danos daí decorrentes.

9.13. 	Serão de integral responsabilidade da Contratada todos os ônus e encargos decorrentes dos Serviços do objeto deste Contrato, sejam eles trabalhistas, previdenciários, securitários, ambientais ou de qualquer outra natureza.

9.14. 	Reivindicação de terceiros. Caso um terceiro apresente uma reivindicação à Contratante em virtude de obrigações, passivos ou responsabilidades de qualquer natureza da Contratada, inclusive, mas não se limitando, as de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária e ambiental, que, acarrete uma Perda, (uma “Reivindicação de Terceiros”), as Partes adotarão o procedimento descrito nessa cláusula. A Contratante comunicará por escrito a Contratada, no primeiro momento possível, sobre a Reivindicação de Terceiros. A Contratada poderá optar por: (i) quitar a referida Reivindicação de Terceiros; ou (ii) apresentar a defesa administrativa ou judicial da referida Reivindicação de Terceiros, sendo certo que, caso a Contratante seja parte na lide, essa indicará os advogados responsáveis pelo patrocínio das ações e a Contratada será a única e exclusiva responsável pelo pagamento de todas as custas e despesas incorridas para o patrocínio de tal defesa (inclusive depósitos, garantias, honorários advocatícios, custas judiciais e sucumbências), bem como por eventuais perdas e danos causados à Contratante.

# 10 – GARANTIA TÉCNICA

# 10.1.A Contratada garante a qualidade, perfeição e adequação de cada Atividade ao fim a que se destina, inclusive no que se refere à qualidade, quantidade e adequação de todos os serviços e fornecimentos executados pela Contratada e necessários à integral e perfeita conclusão do Contrato, pelo período de 05 (cinco) anos, após a data de emissão do Termo de Encerramento do Contrato, no qual a Contratada se obriga a corrigir, substituir e/ou refazer, sem ônus à Contratante, quaisquer parcelas e/ou itens do Escopo executados com defeitos, erros, omissões ou imperfeições, em desacordo com os termos e condições estabelecidos nas normas da ABNT e/ou neste Contrato, e sem prejuízo de quaisquer outras garantias definidas na Legislação Aplicável.

10.1.1.O disposto na presente cláusula será aplicável não apenas em relação a erros, vícios, defeitos ou imperfeições em quaisquer parcelas do Escopo, mas também àqueles identificados em quaisquer parcelas objeto executados, incluindo, fornecimentos para integral e perfeita consecução de cada Atividade nos termos deste Contrato, quando for o caso.

10.2. Durante todo o Período de Garantia de cada parcela ou item da Atividade executada, pelos prazos estabelecidos nas normas da ABNT, neste Contrato ou na Legislação Aplicável, se, por ação ou omissão da Contratada, quaisquer parcelas das Atividades apresentarem erros, vícios, defeitos ou imperfeições, a Contratada providenciará todas as correções, substituições ou refazimentos necessários, no prazo que vier a ser estabelecido em conjunto com a Contratante.

10.2.1. No caso de correção, substituição ou refazimento de qualquer parcela das Atividades durante este período, a parcela da Atividade que seja corrigida, substituída ou refeita deverá ser objeto de novo período de garantia, pelo mesmo prazo previsto no seu Período de Garantia original, a contar da data de conclusão da correção, substituição ou refazimento dos respectivos itens considerados defeituosos.

10.2.2. O fato de haver dúvidas com relação à Parte que tiver dado causa ao erro, omissão ou imperfeição não eximirá a Contratada de sua responsabilidade de iniciar imediatamente as correções, substituições ou refazimentos. Constatado que o erro, omissão ou imperfeição não são de responsabilidade da Contratada, a Contratante deverá ressarcir a Contratada de todos os custos e despesas por esta incorridos nas correções, substituições ou refazimentos por ela executados, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do envio da Notificação pela Contratada, com comprovação dos gastos incorridos.

10.3. Caso a Contratada: (i) não inicie as providências para os refazimentos, substituições e/ou correções no prazo de cura previsto no Item V do Quadro Resumo; ou, (ii) após iniciados, não conclua tais refazimentos e correções dentro do prazo a ser ajustado de comum acordo, a Contratante fica desde já autorizada a iniciar e/ou concluir os refazimentos e correções necessários, diretamente ou por meio de terceiros, independentemente da rescisão do Contrato, obrigando-se a Contratada a ressarcir a Contratante de todos os custos, despesas e danos por esta incorridos, no prazo definido no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir do envio da notificação pela Contratante.

10.3.1. Caso a Contratada não realize o ressarcimento à Contratante dentro do prazo indicado, a Contratante poderá: (i) realizar as respectivas retenções dos pagamentos devidos à Contratada, nos termos previstos neste Contrato; e (ii) independentemente de notificação prévia, executar as Garantias ou os Seguros para pagamento de tais custos principalmente, mas sem se limitar, caso não existam mais pagamentos a serem feitos pela Contratante à Contratada ou, ainda, a descontá-los de eventuais créditos devidos à Contratada, sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, prevista na Cláusula .

10.4. A Contratante poderá operar qualquer parcela da Atividade defeituosa ou deficiente, sem comprometimento das garantias definidas nesta Cláusula, até que esta seja refeita, substituída e/ou corrigida. Esta hipótese não servirá de justificativa para demora ou recusa na substituição da respectiva parcela.

10.5. A Contratada será responsável por demonstrar o perfeito refazimento, substituição e/ou correção da parcela que apresente erros, imperfeições ou defeitos, devendo repetir ensaios e testes que se fizerem necessários.

10.6. A garantia prevista nesta Cláusula não reduz ou elimina a garantia legal relativa à solidez e segurança prevista no Artigo 618 do Código Civil, nem restringe o direito da Contratante a exigir a correção ou reparo por vícios e/ou defeitos ocultos que cada Atividade venha a apresentar.

10.7. A Contratante poderá, após a entrada em operação comercial e a qualquer tempo durante o Período de Garantia, executar: (i) inspeções e ensaios; e (ii) manutenções adicionais àquelas previstas, sem que isto de qualquer forma altere ou reduza as garantias relacionadas à presente Cláusula.

10.8. A Contratada garante, sem limitações, que o Equipamento fornecido é novo, apto para o comércio e para o seu propósito, de boa qualidade e livre de quaisquer defeitos, obedecendo plenamente as especificações estabelecidas no Anexo I, não podendo substituí-lo ou trocá-lo por outro similar. Equipamentos que não estejam em conformidade com os Anexos poderão ser rejeitados pela Contratante, a qual não arcará com nenhum ônus por conta dessa rejeição. Os custos para o Fornecimento adequado dos Equipamentos em conformidade com os Anexos serão arcados integralmente pela Contratada, incluindo indenização à Contratante pelos danos decorrentes, também abrangendo os lucros cessantes pelo período em que a Contratante não dispôs dos Equipamentos. A Contratada responderá também pela reparação dos custos e danos impostos à Contratante por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento a qualidade que se espera dos Equipamentos fornecidos.

10.9. A Contratada reconhece que a qualidade dos Equipamentos é condição essencial para o Fornecimento, e em casos de substituições, correções ou manutenções não realizadas prontamente pela Contratada, a Contratante poderá escolher adquirir os Equipamentos junto a terceiros e cobrar da Contratada os eventuais custos adicionais e prejuízos, ou rescindir o Contrato e aplicar as multas aplicáveis à Contratada. A reiteração de vícios de qualidade ou substituição, correção ou manutenção insuficiente, pela Contratada, do Equipamento, independentemente do lapso do tempo, facultará à Contratante rescindir imediatamente o presente Contrato.

# – GARANTIAS DE EXECUÇÃO

11.1. Como garantia de execução a Contratada concorda com a retenção de 5% (cinco) por cento do valor de cada medição/faturamento, valor esse que será liberado somente após a entrega e aceite do Escopo pela CONTRATANTE, considerando todas a eventuais pendências de checklist, bem como eventuais penalidades em razão do contrato e/ou da legislação pertinente, em até 10 (dez) dias da celebração do Termo de Encerramento Contratual.

12. SEGUROS

12.1. A Contratada deverá ter, por sua conta e risco, na Data de Assinatura, e manter integralmente vigentes até a data de Conclusão do Escopo, todos os seguros obrigatórios por lei (incluindo o Seguro de Acidentes do Trabalho para todos seus Colaboradores.

12.2. Os seguros serão emitidos e mantidos por companhias seguradoras de primeira linha com representação no Brasil e aprovadas pela Contratante, devendo ser apresentada à Contratante as apólices para aprovação prévia pela Contratante do texto de tais apólices e coberturas e a Contratante ser incluída como cossegurada. A Contratada deverá entregar à Contratante cópia das respectivas apólices na data de assinatura do Contrato. Os seguros deverão vigorar desde a data da assinatura do Contrato até a data do seu encerramento e, no caso do seguro de responsabilidade civil, até três anos depois do encerramento do Contrato ou com prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses. Sempre que houver necessidade de renovação de apólices, a Contratante deverá apresentar à Contratada a prova de endosso da apólice.

12.3. Os seguros deverão ser endossados de modo a prever o seguinte: (i) a Contratante deverá ser incluída como segurada adicional na apólice, e cada apólice será de cobertura a primeiro risco e não deverá ser considerado como apólice de excesso ou seguro contributário com relação a nenhuma apólice de seguro da Contratante ou que a tenha como beneficiária; (ii) as seguradoras da apólice de responsabilidade civil renunciam a qualquer direito de sub-rogação contra a Contratante; e (iii) a Contratante será notificada, por escrito, com antecedência mínima 30 (trinta) dias, no caso de não pagamento de prêmio pela Contratada, cancelamento, não renovação ou alteração substancial das coberturas de seguro ou endossos exigidos nos termos deste instrumento. Além disso, caberá à Contratada arcar com os valores aplicáveis em caso de franquia do seguro, sendo certo que tais valores não são reembolsáveis e já representam um custo direto contido no preço total dos Produtos.

12.4. A Contratada obterá e manterá válidos e eficazes os Seguros, durante todo o Prazo de Vigência do Contrato, bem como o prazo de garantia, contado após a emissão Termo de Enceramento do Contrato.

12.5. A contratação de quaisquer coberturas securitárias não implicará qualquer restrição ou limitação das responsabilidades da Contratada contidas ou relativas a este Contrato, na medida em que a Contratada será responsável pelo ressarcimento de danos causados a terceiros em decorrência da execução do Escopo, sendo certo que: o pagamento dos prêmios e franquias dos seguros representa um custo direto compreendido no Preço.

12.6. A não contratação injustificada dos seguros exigidos para a execução de Escopo caracterizará descumprimento contratual e ensejará rescisão deste Contrato, mediante notificação prévia para tal finalidade.

12.7. Caso a Contratada não efetue a contratação dos seguros exigidos, cancele ou deixe de renovar as apólices, a Contratante tem a opção de contratar os seguros às expensas da Contratada, que deverá prontamente reembolsar a Contratante pelos custos incorridos em razão da falha da Contratada em manter os referidos seguros, incluindo eventuais prejuízos que venham a ocorrer e que estariam cobertos caso o seguro estivesse em vigor, sendo certo que a Contratante poderá compensar ou reter os valores referentes a tais custos em relação a quaisquer valores ou parcelas devidas à Contratada.

12.8.	Se a responsabilidade por qualquer perda ou dano for negada pela seguradora ou seguradoras, no todo ou em parte, devido à violação das apólices de seguro pela Contratada, ou se a Contratada deixar de manter em vigor qualquer seguro exigido de acordo com o presente Contrato, a Contratada defenderá, indenizará e isentará de responsabilidade a Contratante em relação a quaisquer reclamações que seriam de outro modo cobertas por esse seguro e quaisquer outros danos, incluindo custas e honorários advocatício razoáveis, resultantes dessa falta de seguro exigido nos termos deste Contrato.

12.9.	Fica entendido e acordado que as Partes se obrigam a colaborar e fornecer todas as informações necessárias à eventual regulação e indenização de sinistros.

- SUSPENSÃO DO ESCOPO

13.1. A Contratante poderá, a qualquer tempo, determinar a suspensão da execução do Escopo, no todo ou em parte, pelo período e da forma que a Contratante vier a estabelecer, mediante notificação à Contratada.

    - A suspensão motivada única e exclusivamente por decisão da Contratante deverá ser comunicada previamente à Contratada, com antecedência mínima estabelecida no Item V do Quadro Resumo, informando a data de início da suspensão e estimativa de sua duração.

  - Em qualquer hipótese de suspensão do Escopo, a Contratante e a Contratada, de comum acordo, poderão optar por:

- Manter uma equipe mínima de trabalho da Contratada mobilizada para a execução do Escopo; ou

- Solicitar a desmobilização integral da equipe da Contratada.

13.2.1	Dentro de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação de que trata a Cláusula 13.1.1, a Contratada deverá apresentar, para aprovação pela Contratante: (i) uma estimativa de custos e despesas a serem incorridos em decorrência da suspensão; (ii) um plano de desmobilização e remobilização; e, (iii) na hipótese de que trata o item (a) da Cláusula 13.2, a relação de profissionais que permanecerão alocados à execução do Escopo.

13.2.2	Independente do motivo da suspensão da execução do Escopo, a Contratada deverá envidar seus melhores esforços para, de boa-fé, minimizar os custos e despesas decorrentes da suspensão.

13.3.	Durante o período de suspensão, a Contratada deverá manter arquivo com o resultado do Escopo já executado e/ou os demais materiais e equipamentos de propriedade da Contratante que estiverem sendo utilizados para a execução do Escopo ou que estiverem no Local de execução das Atividades, além de enviar cópia de todos os documentos à Contratante, bem como zelar por sua segurança.

13.4.	Os custos e despesas devidamente documentados e justificadamente incorridos pela Contratada no cumprimento das instruções da Contratante para a suspensão do Escopo, tais como: serviços e materiais já contratados, prestados ou entregues no canteiro de obras, valores despendidos na rescisão ou suspensão de contratos em curso, desmobilização parcial, integral e remobilização do canteiro de obras, enfim, todos os prejuízos decorrentes da suspensão determinada pela Contratante, serão objeto de ressarcimento pela Contratante à Contratada, a menos que a suspensão em questão seja: (i) necessária por culpa comprovada da Contratada ou seus Colaboradores; ou (ii) necessária em decorrência de ordem judicial ou de determinação de Autoridade Pública por culpa da Contratada, hipóteses nas quais não será devido nenhum ressarcimento pela Contratante a Contratada.

13.5.	Mediante prévia notificação, a Contratante poderá determinar a suspensão do Escopo, por culpa da Contratada, em caso de inadimplemento de qualquer Obrigação da Contratada, incluindo, mas sem limitação, nas seguintes hipóteses:

- Inobservância ao disposto na Legislação Aplicável, especialmente em relação ao disposto na legislação trabalhista, tributária, previdenciária e ambiental;

- Inobservância às determinações das Autoridades Públicas; e

- Não obtenção e/ou manutenção de quaisquer Licenças de responsabilidade da Contratada.

13.5.1	Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Legislação Aplicável e/ou neste Contrato, bem como do ressarcimento dos respectivos danos, a Contratada não fará jus a qualquer ressarcimento e/ou indenização por custos e despesas decorrentes das hipóteses de que trata a Cláusula 13.5.

- MODIFICAÇÕES DO ESCOPO

  - A Contratante poderá requerer à Contratada a realização de Modificações de Escopo, mediante revisão da LPU, que constando como LPU-REV substituirá a LPU então vigente, observado o disposto nesta Cláusula, incluindo, mas sem limitação, nas seguintes hipóteses:

- Aumento ou diminuição dos serviços e fornecimentos compreendidos sob o Escopo, bem como alteração de quaisquer de suas características, qualidade ou natureza; e

- Alteração nos níveis, linhas, posições e dimensões de quaisquer parcelas do Escopo.

  - Em hipótese alguma as Modificações de Escopo tornarão inválido o disposto no presente Contrato, sendo que a Contratada, ao executar determinada Modificação de Escopo, estará sujeita aos termos e condições deste Contrato e da própria Modificação de Escopo, como se essa fosse originalmente integrante do presente Contrato.

    - A Contratada deverá, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da nova LPU ou em prazo acordado em comum acordo, encaminhar notificação à Contratante, detalhando todas as medidas necessárias para execução da Modificação de Escopo e os respectivos termos e condições deste Contrato impactados.

    - A Contratante deverá responder a notificação da Contratada no prazo definido no Item V do Quadro Resumo, contado do recebimento ou em prazo acordado em comum acordo, informando se concorda ou não com as medidas detalhadas pela Contratada. Caso a Contratante concorde com as medidas sugeridas pela Contratada, como condição para o início dos serviços, as Partes deverão formalizar a Modificação do Escopo por meio da celebração de Aditamento incluindo a nova LPU.

  - A extensão dos prazos contratuais nunca será superior ao respectivo período durante o qual os eventos que deram causa à Modificação de Escopo tenham impactado itens de caminho crítico do progresso do Escopo.

  - As Partes deverão envidar esforços razoáveis para alcançar um acordo em relação aos impactos da Modificação de Escopo aos termos e condições deste Contrato. Caso as Partes não alcancem um acordo em relação aos termos e condições para a execução da Modificação de Escopo, a Contratada deverá apresentar proposta técnica/comercial e, desde que aprovada pela Contratante, prosseguir com a execução da Modificação de Escopo, sempre respeitado, em relação ao objeto da Modificação de Escopo, as condições de medição e pagamento aqui previstas e os demais termos e condições aplicáveis à execução do Escopo.

  - Em nenhuma hipótese, a Contratada poderá iniciar a execução de uma Modificação de Escopo antes que a Contratante envie notificação à Contratada determinando o seu início.

  - A Contratada deverá manter registros detalhados, à disposição da Contratante, de todos os custos e despesas incorridos, bem como do respectivo progresso, para execução de determinada Modificação de Escopo.

  - A Contratada poderá requerer à Contratante a execução de Modificações de Escopo, desde que devidamente justificado e observados, em qualquer hipótese, os termos e condições da presente Cláusula.

- CONFIDENCIALIDADE

15.1.	Para os fins deste Contrato, serão consideradas “Informações Confidenciais” todas e quaisquer informações que vierem a ser transmitidas, pela Contratante à Contratada, de forma verbal e/ou escrita, contidos em qualquer meio físico e/ou digital, que tenham sido e/ou que venham a ser direta ou indiretamente fornecidos ou divulgados pela Contratante, seus controladores, controladas, coligadas, afiliadas ou fornecedores à Contratada decorrentes do Contrato (ainda que antes da assinatura do Contrato), independentemente de constar, ou não, indicação acerca de tal confidencialidade em referidas informações, incluindo, mas não se limitando ao conteúdo deste Contrato, todos os segredos e/ou informações financeiras, fiscais, contábeis, operacionais, econômicas, técnicas, jurídicas, planos comerciais, de marketing, de engenharia ou programação, conceitos abstratos de modelagem de cenários utilizados para aderência às práticas contábeis em hedge accounting, bem como demais informações comerciais ou know-how, informação sobre fornecedores e/ou parcerias comerciais ou não, informações de clientes e/ou prestadores de serviços, informações de estratégias de negócio, de produtos ou sobre negociações em andamento e outros negócios.

15.2.	A Contratada deverá tratar de modo confidencial e manter o sigilo de quaisquer Informações Confidenciais fornecidas pela Contratante a ela, não transmitindo tais Informações Confidenciais a terceiros e utilizando-as exclusivamente para cumprimento deste Contrato.

15.3.	Não estão incluídas na obrigação de confidencialidade prevista nesta Cláusula as informações recebidas pela Contratada, em virtude deste Contrato, que:

- sejam ou se tornem de domínio público, sem qualquer descumprimento pela Contratada de suas obrigações de confidencialidade decorrentes deste Contrato;

- tenham sido recebidas pela Contratada legitimamente de terceiros que não estavam sujeitos a qualquer obrigação de confidencialidade com a Contratante;

- tenham sido desenvolvidas de maneira independente pela Contratada, sem utilização total ou parcial das informações da Contratante;

- tenham sua transmissão a terceiros sido aprovada ou consentida previamente e por escrito pela Contratante;

- tenham sua divulgação sido exigida por determinação judicial, hipótese em que a Contratada deverá, imediatamente, comunicar a Contratante acerca de tal exigência, limitando-se a divulgar apenas as informações estritamente necessárias ao cumprimento da referida determinação caso a Contratante não obtenha decisão que obste referida divulgação.

15.4.	A obrigação de confidencialidade prevista nesta Cláusula deverá permanecer em vigência durante toda a execução do Contrato e pelo prazo de 5 (cinco) anos após seu término, antecipado ou não.

- PROPRIEDADE INTELECTUAL

16.1.	Fica vedado à Contratada agir ou assumir obrigações de quaisquer naturezas em nome da Contratante, a utilizar-se da marca e/ou nome e logotipo da Contratante, ou ainda de valer-se de qualquer direito desta relacionado à propriedade intelectual, a menos que expressamente autorizada, por escrito, pela Contratante.

16.2.	O presente Contrato não outorga a qualquer uma das Partes direito algum sobre qualquer Propriedade Intelectual da outra, devendo seu uso ocorrer de maneira que a Parte detentora dos direitos sobre a Propriedade Intelectual seja reconhecida sempre como sua única proprietária ou titular.

16.3. Toda a propriedade intelectual (incluindo, mas não se limitando, a patentes, direitos autorais, metodologias, técnicas, "know-how" e programas de computador) de uma Parte, anterior ou contemporânea a vigência do Contrato (neste último caso, desde que não relacionada à execução dos Serviços), constitui propriedade intelectual exclusiva daquela Parte.

16.4. Qualquer resultado decorrente da execução do objeto do presente contrato terá sua propriedade intelectual relacionada cedida à Contratante, a qual será sua titular exclusiva.

16.5. A Contratada garante à Contratante que a atividade desenvolvida não viola direitos de propriedade intelectual de terceiros, seja de patente, desenho industrial, software ou outro direito.

- SUBCONTRATAÇÃO

17.1.	Qualquer subcontratação pela Contratada dependerá de prévia e expressa concordância da Contratante, por escrito.

17.2.	Ao pleitear subcontratação, a Contratada deverá apresentar à Contratante os documentos necessários ao exame da situação jurídica, econômica e técnico-profissional da pretendida subcontratada, além de declaração desta reportando que conhece, aceita e se obriga a cumprir e respeitar todas as disposições deste Contrato aplicáveis à Contratada, e ainda:

(i)	Não contratar ou manter em seu quadro empresas que constem da lista denominada “Cadastro de Empregadores – Portaria nº 540 de 15 de outubro de 2004”, disponibilizada no site do Ministério do Trabalho e Emprego (http://portal.mte.gov.br);

(ii)	Garantir que seus subcontratados cumpram as obrigações deste Contrato;

(iii)	Comunicar imediatamente, por escrito, ao Gestor do Contrato da Contratante eventual descumprimento de alguma obrigação deste Contrato pela subcontratada.

(iv)	Comprovar, periodicamente e de forma satisfatória para a Contratante, o devido cumprimento das obrigações acima mencionadas.

17.3.	As informações e documentos apresentados e as declarações prestadas pela Contratada não a eximirão da responsabilidade pela subcontratação, nos termos acima.

17.4.	Fica, desde já, certo e entendido entre as Partes que, uma vez autorizada pela Contratante a subcontratação de parte do objeto ora contratado, e se for do interesse da Contratante, a empresa subcontratada deverá faturar diretamente para a Contratada os serviços que lhe foram subcontratados pela Contratada.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Compromisso Anticorrupção:

18.1.1.	As Partes declaram e garantem por si, por seus respectivos sócios, administradores, empregados, representantes, subcontratados e qualquer terceiro agindo em seu nome que, no âmbito das atividades do presente Contrato, comprometem-se a atender às legislações nacionais e internacionais relacionadas à anticorrupção, combate à lavagem de dinheiro, antissuborno e prevenção de conflitos de interesses, incluindo a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações), Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa), Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de Dinheiro) e Lei nº 8.137/1990 (Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica).

18.1.2. A Contratada declara ter pleno conhecimento, concordar e cumprir integralmente o Código de Conduta e as Políticas da Contratante (disponíveis em www.eaf.org.br), obrigando-se a disseminá-los perante seus colaboradores e subcontratados alocados ao projeto.

18.1.3. É estritamente vedado às Partes dar, oferecer, prometer, autorizar ou pagar, direta ou indiretamente, qualquer quantia, presente, entretenimento, vantagem indevida ou qualquer coisa de valor a Agente Público (nacional ou estrangeiro) ou pessoas a ele relacionadas, com a finalidade de influenciar ato oficial, obter benefício ilícito, direcionar decisões ou fraudar procedimentos regulatórios e licitatórios.

18.1.4. As Partes comprometem-se a manter livros e registros contábeis precisos e completos, a não utilizar intermediários para ocultar beneficiários finais de operações e a não criar embaraços a ações de fiscalização de órgãos públicos.

18.1.5. A Contratada notificará imediatamente a Contratante acerca de qualquer suspeita ou violação das práticas de integridade ou da instauração de investigações e processos contra si relacionados a atos de corrupção.

18.1.6. Auditoria de Conformidade: A Contratante terá o direito de realizar auditorias técnicas e de conformidade a qualquer momento, diretamente ou por auditores independentes, tendo acesso às instalações, canteiros, sistemas, documentações e colaboradores da Contratada e subcontratados vinculados à execução deste Contrato, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias úteis, devendo a Contratada sanar irregularidades apontadas no prazo estipulado sob pena de rescisão motivada.

18.2. Demais disposições:

## 18.2.1.	Acordo Integral. Este Contrato (incluindo os seus Anexos) constitui o acordo integral entre as Partes no que tange ao seu objeto, bem como cancela e substitui quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as Partes relativos ao mesmo objeto, sejam esses entendimentos ou acordos verbais ou escritos.

18.2.2. 	Notificações. Todos os avisos, comunicações e solicitações que tiverem de ser feitos por uma Parte à outra, devem ser dirigidos por escrito à Parte interessada por escrito, aos gestores indicados no Item VII Quadro Resumo.

18.2.3.	Alteração contratual. Quaisquer alterações a este Contrato somente terão validade e eficácia se forem devidamente formalizadas por meio de aditamento contratual devidamente firmado pelas Partes. Fica expressamente pactuado que compromissos ou acordos verbais não obrigarão as Partes, sendo considerados inexistentes para os fins deste Contrato.

18.2.4.	Tolerância. A tolerância de qualquer uma das Partes, em relação a eventuais infrações da outra, não importará em modificação contratual, novação ou renúncia a direito, devendo ser considerada mera liberalidade da referida Parte.

18.2.5.	Cessão e Sucessores. Os direitos e obrigações da CONTRATADA estabelecidos neste Contrato não poderão ser transferidos ou cedidos, na totalidade ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE. Os direitos e obrigações da CONTRATANTE estabelecidos neste Contrato poderão ser transferidos ou cedidos, na totalidade ou em parte, para suas controladas, controladoras ou coligadas, bem como para quem o Governo Federal eventualmente vier a atribuir. O presente Contrato vinculará e reverterá em benefício das Partes e seus respectivos sucessores e cessionários autorizados.

18.2.6.	Autonomia das Disposições. Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou revelar-se omissa, tal nulidade ou omissão não afetará a validade das demais disposições deste Contrato. Nesse caso, as Partes envidarão esforços no sentido de estabelecer normas que mais se aproximem, quanto ao resultado, das disposições a serem alteradas ou eliminadas.

18.2.7.	Caso fortuito ou de força maior. Eventos de caso fortuito ou de força maior que impeçam ou retardem a execução do Contrato nos termos contratados deverão ser notificados pela Contratada à Contratante em até 2 (dois) dias corridos de sua ocorrência, com o detalhamento do fato e dos impactos na execução do Contrato e as medidas de mitigação. Não serão considerados eventos de força maior a greve de Colaboradores da Contratada ou de seus subcontratados, bem como condições climáticas já conhecidas pelas Partes ou limitações tecnológicas da Contratada. Constatada a ocorrência de evento de caso fortuito ou de força maior, ficarão suspensas, enquanto perdurar o evento, as obrigações que as Partes ficarem impedidas de cumprir, comprometendo-se as Partes a retomá-las tão logo cesse o evento. Se o evento de caso fortuito ou de força maior se prolongar por mais tempo do que o previsto no Item V do Quadro Resumo, qualquer das Partes terá o direito de rescindir o Contrato, sem qualquer ônus.

18.2.8.	Ausência de Associação. A Contratante e a Contratada reconhecem que são Partes independentes, e nada neste Contrato fará com que sejam consideradas sócias, empregadas, parceiras, consorciadas ou representantes legais umas das outras, nem tampouco declararão a terceiros que têm, quaisquer poderes ou autoridade para uma agir em nome da outra. O presente Contrato reflete o inteiro teor da negociação havida entra as Partes sendo vedada a sua interpretação de sorte a constituir uma sociedade, “Joint Venture” ou qualquer outro tipo de associação, formal ou informal, entre as Partes. Nada neste Contrato confere à outra Parte poderes para realizar qualquer tipo de contrato ou contrair qualquer obrigação em nome da outra Parte, sob pena de serem responsabilizadas na esfera cível e criminal.

18.2.9.	O fato de a Contratante exigir da Contratada documentação comprobatória do cumprimento de suas obrigações contratuais e legais não exime a Contratada dos descumprimentos que tenha cometido, continuando a Contratada responsável pelas consequências desses descumprimentos, arcando com as indenizações e multas cabíveis.

18.2.10. Título Executivo. As Partes reconhecem, expressamente, que este Contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil, comportando execução específica das obrigações de pagar, de fazer e não fazer que dela sejam derivadas e/ou decorrentes nos termos dos artigos 497 e seguintes do Código de Processo Civil.

18.2.11. Despesas. As Partes arcarão com as despesas inerentes aos procedimentos necessários ao cumprimento das respectivas obrigações e com o pagamento dos profissionais ou empresas contratadas por cada uma.

18.2.12. Poderes para transacionar. As Partes declaram que os signatários do presente Contrato possuem plenos poderes para contrair obrigações em nome da respectiva parte.

18.2.13. Assinatura eletrônica. As Partes acordam que este Contrato será celebrado eletronicamente, porém não por meio dos certificados eletrônicos emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. As Partes acordam também que este Contrato presumir-se-á autêntico e verdadeiro, consentindo, autorizando, aceitando e reconhecendo neste ato como válida qualquer forma de prova de autenticidade das Partes signatárias deste Contrato por meio das correspondentes assinaturas eletrônicas nele subscritas, observado que qualquer forma de registro eletrônico será suficiente para sua veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia, assim como para a respectiva vinculação das Partes a seus termos. As Partes também concordam que a assinatura eletrônica deste Contrato não obsta ou prejudica sua exequibilidade e validade.

18.3.	Auditorias e Acompanhamento do Escopo:

18.3.1.	A fim de verificar o cumprimento, a qualquer momento, do Contrato previsto no presente Contrato, assim como seu grau de desenvolvimento, a Contratante poderá proceder a inspeções e auditorias, conforme considere oportuno, a seu exclusivo critério e por meio de empresas de sua escolha. A Contratante deverá avisar a Contratada sobre a realização de cada auditoria com, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, arcando com os custos de referidas auditorias. Em qualquer caso, a auditoria não poderá afetar o curso regular do Contrato e qualquer ação ou modificação proveniente dos resultados da auditoria será previamente acordada entre as Partes.

18.3.2.	A Contratada deverá facilitar o trabalho de auditoria, fornecendo as informações que forem solicitadas, desde que sejam relacionadas a este Contrato ou ao Equipamento.

18.3.3.	Caso sejam constatadas quaisquer irregularidades na execução do Contrato, a Contratante concederá um prazo razoável para que a Contratada corrija as irregularidades identificadas. Não sendo corrigidas as irregularidades no prazo concedido, a Contratante poderá rescindir o Contrato, por justa causa.

18.3.4.	Eventuais auditorias realizadas pela Contratante ou por terceiros por ela indicados não afastarão nem limitarão a responsabilidade da Contratada pela correta execução do Contrato.

18.3.5.	Além da auditoria, a Contratante pode acompanhar a execução do Escopo quanto ao cumprimento do Contrato e a adequação dos trabalhos executados.

18.3.6.	A Contratante verificará o andamento dos trabalhos e poderá orientar a Contratada quanto às alternativas existentes para a sua execução. Ocorrendo quaisquer irregularidades, a Contratante informará a Contratada quanto para adoção de normas e/ou procedimentos de acordo com os termos pactuados.

18.3.7.	O acompanhamento exercido pela Contratante não exime nem reduz as responsabilidades assumidas pela Contratada.

18.4.	Proteção de Dados Pessoais:

18.4.1.	Qualificação das Partes e Definições: As Partes reconhecem que a Contratante atua como Controladora e a Contratada atua como Operadora de Dados Pessoais tratados no âmbito da execução deste Contrato, aplicando-se integralmente as definições e regras da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) e regulamentos da ANPD.

18.4.2. Escopo do Tratamento e Instruções: A Contratada tratará os Dados Pessoais exclusivamente em nome da Contratante, de acordo com as instruções documentadas desta e para as finalidades estritas da execução dos serviços contratados (gestão de colaboradores em campo, cadastros de licenciamento, RDOs e documentações técnicas).

18.4.3. Vedações Expressas no Tratamento: É terminantemente proibido à Contratada e aos seus Suboperadores:

a) Tratar dados pessoais para finalidades distintas daquelas previstas neste Contrato, mesmo que de forma anonimizada ou agregada;

b) Copiar, transferir, duplicar, incorporar a banco de dados próprio ou compartilhar com terceiros dados pessoais da Contratante sem autorização prévia por escrito;

c) Utilizar os dados pessoais recebidos ou coletados em razão do Contrato para o desenvolvimento, calibração, treinamento, teste ou validação de sistemas e modelos de Inteligência Artificial (IA), próprios ou de terceiros;

d) Inserir dados pessoais vinculados a este Contrato em plataformas ou ferramentas públicas/abertas de Inteligência Artificial sem aprovação prévia e expressa da Contratante.

18.4.4. Segurança da Informação e Confidencialidade: A Contratada deverá adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados, perda, vazamento ou destruição, incluindo criptografia no armazenamento e trânsito de dados, controle restrito de acessos e termo de confidencialidade individual assinado por todos os colaboradores envolvidos.

18.4.5. Subcontratação de Tratamento (Suboperadores): A contratação de Suboperadores depende de aprovação prévia por escrito da Contratante, devendo o Suboperador assumir formalmente obrigações idênticas às previstas nesta cláusula, mantendo-se a responsabilidade solidária da Contratada perante a Contratante por quaisquer infrações cometidas pelo Suboperador.

18.4.6. Notificação de Incidentes de Segurança em até 24 Horas: A Contratada comunicará à Contratante, no prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento do fato, qualquer incidente de segurança ou suspeita fundada de vazamento, perda, destruição ou acesso indevido a dados pessoais, prestando todas as informações exigidas pela Resolução CD/ANPD nº 15/2024. Caberá exclusivamente à Contratante, na condição de Controladora, decidir sobre eventuais comunicações à ANPD e aos titulares.

18.4.7. Término do Tratamento e Eliminação de Dados: Encerrado o Contrato por qualquer motivo, a Contratada deverá, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, devolver ou eliminar integralmente os dados pessoais sob sua custódia, inclusive cópias de segurança (backups), fornecendo Declaração Formal de Eliminação de Dados à Contratante, salvo nas hipóteses de conservação autorizadas pelo art. 16 da LGPD (guarda de documentos para cumprimento de obrigação legal trabalhista/previdenciária).

18.4.8. Penalidades Específicas em LGPD: Em caso de infração às disposições de proteção de dados ou descumprimento de instruções da Controladora por culpa da Contratada, esta ficará sujeita ao pagamento de multa não compensatória correspondente a 100% (cem por cento) do valor faturado nos últimos 3 (três) meses anteriores à infração, sem prejuízo da obrigação de indenizar integralmente a Contratante por sanções administrativas aplicadas pela ANPD, condenações judiciais e danos à imagem/reputação.

18.8. Governança. A CONTRATADA, neste ato, declara observar os padrões de governança corporativa, compatíveis com os exigidos no mercado acionário brasileiro.

18.9. Comitê de Gestão. O comitê de gestão será composto pelos gestores do Contrato da CONTRATANTE e da CONTRATADA e por outros representantes nomeados, os quais serão devidamente qualificados e detentores de conhecimento e autoridade para discutir e aprovar os assuntos pautados relativos ao Projeto.

18.10. Ausência de Vínculo Trabalhista. Fica expressamente estabelecido que este Contrato não implica a formação de qualquer relação ou vínculo empregatício entre a Contratante e a Contratada, ou entre a Contratante e qualquer dos profissionais da Contratada, permanecendo uma Parte livre de qualquer responsabilidade ou obrigação trabalhista, previdenciária ou fiscal, direta ou indireta, com relação à outra Parte e aos profissionais dessa outra Parte. A Contratada será a única e exclusiva responsável por quaisquer reclamações e/ou ações movidas por seus respectivos profissionais, ou daí derivadas (tais como ações fiscais e/ou previdenciárias), devendo manter a Contratante isenta de toda e qualquer responsabilidade relativa e/ou decorrente de tais reclamações e/ou ações. Na hipótese de a Contratante contratar ou ter a autorização de contratar profissionais da Contratada (ou de subcontratados da Contratada), a Contratada permanecerá responsável por reclamações e/ou ações movidas pelos respectivos profissionais, ou daí derivadas (tais como ações fisca

s e/ou previdenciárias) com relação ao período de trabalho desses profissionais na Contratada ou para a Contratada.

18.11. Conformidade Concorrencial. As Partes se obrigam a observar plenamente todas as leis e regulamentos em matéria de Direito Concorrencial aplicáveis, incluindo aqueles das jurisdições em que possuem atividades e da jurisdição em que o Contrato em questão será cumprido (se diversa daquelas), bem como a Política de Conformidade ao Direito Concorrencial e o Código de Conduta, ou Políticas e Procedimentos equivalentes de cada uma das Partes.

19 – FORO E LEI APLICÁVEL

19.1.	Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da Comarca estabelecido no Item VIII do Quadro Resumo para dirimir quaisquer eventuais controvérsias resultantes da interpretação e/ou execução do presente Contrato.

19.2.	Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis brasileiras.

Estando justas e contratadas, assinam as Partes o presente instrumento em via única digital, juntamente com duas testemunhas.

Local e data de assinatura indicados no Item IX do Quadro Resumo

_______________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz

Gina Duarte

CONTRATANTE

_______________________________________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATADA

Testemunhas:

| 1) ___________________________ Nome: Clique aqui para digitar texto. CPF: Clique aqui para digitar texto. | 2) _____________________________ Nome: Clique aqui para digitar texto. CPF: Clique aqui para digitar texto. |
| --- | --- |