## Plano de Execução de obra
PLANEO DE EXECUÇÃO EAF-26_xxx - BET-04 - Infovia 5
DESCRIÇÃO | Quantitativo | Equipes | Máquinas |  | Produção Estimada | Dias trabalhados | Marco Inicial | [7 empty] | SEMANA 02 | [6 empty] | SEMANA 03 | [6 empty] | SEMANA 04 | [6 empty] | SEMANA 05 | [6 empty] | SEMANA 06 | [6 empty] | SEMANA 07 | [6 empty] | SEMANA 08 | [6 empty] | SEMANA 09 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18 | [6 empty] | SEMANA 19 | [6 empty] | SEMANA 20 | [6 empty] | SEMANA 21 | [6 empty] | SEMANA 22 | [6 empty] | SEMANA 23 | [6 empty] | SEMANA 24 | [6 empty] | SEMANA 25 | [6 empty] | SEMANA 26 | [6 empty] | SEMANA 27 | [6 empty] | SEMANA 28 | [6 empty] | SEMANA 29 | [6 empty] | SEMANA 30 | [6 empty] | SEMANA 31 | [6 empty] | SEMANA 32
| (metro) | (unidade) | Descrição | Quantidade | (m/dia) | (unidade) | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224
Mobilização Pessoal, Material, Máquiunas e Equipamentos | [6 empty] | Definido pelo Contratado
Construção pelo método não destrutivo (MND), utilizada prioritariamente em travessias de ruas, centros e rotas urbanas, ao longo de rodovias em áreas onde as condições de construção pelo método convencional em vala (MD) não é possível por limitações físicas ou ambientais. | LPU |  | Perfuratriz |  |  |  | Autorização e Licenciamentos aprovados
Caminão pipa
Caminhão prancha
Caminhão Munck
Outros (informar)
Construção convencional em vala (MD) sem envelopamento de acordo com formatação com duto SD duplo soldado ou cintado de diâmetro externo 40 mm cada, espessura mínima de parede 3 mm. | LPU |  | Retroescavadeira |  |  |  | Autorização e Licenciamentos aprovados
Trator
Caminhão prancha
Caminhão Munk
Outros (informar)
Instalação de Caixas Padrão - tipo R2 | LPU |  | Caminhão |  |  |  | Autorização e Licenciamentos aprovados
Retroescavadeira
Outros (informar)
Lançamento de cabos ópticos subterrâneos, com fornecimento de miscelâneas para adequação dos cabos | LPU |  | Caminhão Munk |  |  |  | Autorização e Licenciamentos aprovados
Outros (informar)
Fusões (por fibra) | LPU |  | Máquina de Fusão |  |  |  | Autorização e Licenciamentos aprovados
Outros (informar)
Testes | LPU |  | Conjunto OTDR, Power meter,Gerador de sinal , outros |  |  |  | Autorização e Licenciamentos aprovados
Entrega de As Built e Relatórios | LPU | [5 empty] | Autorização e Licenciamentos aprovados
1

## Plano de elaboração Projeto
PLANO DE ELABORAÇÃO PROJETO EAF-26_xxx - BET-04 - Infovia 5
DESCRIÇÃO | Marco Inicial | SEMANA 01 | [6 empty] | SEMANA 02 | [6 empty] | SEMANA 03 | [6 empty] | SEMANA 04 | [6 empty] | SEMANA 05
| D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Elaboração e Entrega do Projeto Executivo | Assinatura do contrato

## Composição Equipes
DESCRIÇÃO | Quantitativo | Equipes | Formação da Equipe
| (metro) | (unidade) | Função | Quantidade
Construção pelo método não destrutivo (MND), utilizada prioritariamente em travessias de ruas, centros e rotas urbanas, ao longo de rodovias em áreas onde as condições de construção pelo método convencional em vala (MD) não é possível por limitações físicas ou ambientais. | LPU
Construção convencional em vala (MD) sem envelopamento de acordo com formatação com duto SD duplo soldado ou cintado de diâmetro externo 40 mm cada, espessura mínima de parede 3 mm. | LPU
Instalação de Caixas Padrão - tipo R2 | LPU
Lançamento de cabos ópticos subterrâneos, com fornecimento de miscelâneas para adequação dos cabos | LPU
Fusões (por fibra) | LPU
Testes | LPU