ANEXO E

SLA, Marcos e Multas

Regime de Consequências e Cronograma de Entregáveis

MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO

BACKBONE IP TELEBRAS PARA ATENDIMENTO

À REDE PRIVATIVA DE GOVERNO - REDE FIXA

# OBJETIVO E ESCOPO

- Este Anexo E define os Acordos de Nível de Serviço (SLA), os marcos críticos de implantação, o regime de multas e o regime de créditos de serviço aplicáveis à contratação de “Modernização e Capacitação do BackBone IP TELEBRAS para Atendimento à Rede Privativa de Governo – Rede Fixa”, cobrindo as fases de planejamento, implantação, migração, aceitação, garantia, suporte técnico (36 meses) e operação assistida (12 meses, sob demanda).

- Aplica-se à PROPONENTE contratada (“CONTRATADA”), à EAF (“CONTRATANTE”) e, no que couber, à Telebras enquanto operadora responsável pela rede.

- T0 (marco zero): data de assinatura do contrato ou da ordem de início dos serviços. Todos os prazos e marcos deste Anexo são contados a partir de T0, salvo indicação em contrário.

- Hierarquia documental: em caso de conflito entre este Anexo E e os demais documentos da contratação (RFP, Anexo A – Especificação Técnica, Anexo C – Proposta Comercial) quanto a SLA, medição, crédito de serviço, marco crítico ou multa por atraso, prevalece este Anexo E, sem prejuízo da regra de maior hierarquia prevista na RFP.

- Princípios gerais: a obrigação será atribuída à parte que detenha controle sobre a causa do evento; os SLAs operacionais poderão gerar créditos de serviço, mas não multa administrativa, salvo disposição expressa; as multas incidem sobre atrasos de marcos críticos e sobre eventos qualificados em janelas de migração; nenhuma consequência financeira será aplicada sem notificação, acesso às evidências e contraditório; e o mesmo fato gerador não produz consequências financeiras cumulativas, aplicando-se a de maior valor.

# DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para os fins deste Anexo, além dos termos definidos na RFP, aplicam-se as seguintes siglas e definições:

| Sigla | Definição |
| --- | --- |
| T0 | Data de assinatura do contrato ou da ordem inicial (marco zero). |
| M1 / M2 / M3 | Marcos críticos: Engenharia e Homologação / Implantação e Migração / Aceitação Definitiva. |
| HLD / LLD | High Level Design / Low Level Design. |
| HLMP / NMP | High Level Migration Plan / Network Migration Plan. |
| PPI / PDI | Projeto Provisório de Instalação / Projeto Definitivo de Instalação. |
| MOP | Method of Procedure – Manual/Procedimento Operacional de mudança ou migração. |
| TAP / PFE / TAD | Termo de Aceitação Provisória / Período de Funcionamento Experimental (30 dias) / Termo de Aceitação Definitiva. |
| RMA | Return Merchandise Authorization – troca/retorno de hardware. |
| RCA | Root Cause Analysis – Relatório de Análise de Causa Raiz. |
| S0–S3 / Consulta | Níveis de severidade de suporte técnico. |
| OA1 / OA2 | Indicadores de Operação Assistida. |

# ESTRUTURA DE FASES E CRONOGRAMA MACRO

O quadro a seguir combina os marcos e prazos previstos na RFP e no Anexo A com os marcos críticos consolidados M1/M2/M3 deste Anexo E, formando o cronograma macro de referência do projeto. T0 corresponde à assinatura do contrato.

| Marco / Fase | Prazo de Referência | Contado a partir de | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 – Assinatura do Contrato | Marco zero do projeto | – | Marco |
| M1 – Engenharia e Homologação (HLD) | 30 dias | Kick-off | Marco crítico (multa moratória) |
| M1 – Revisão pelo fornecedor (HLD) | 5 dias | Análise do HLD | Marco crítico (multa moratória) |
| M1 – Engenharia e Homologação (LLD) | 45 dias | Aprovação do HLD | Marco crítico (multa moratória) |
| M1 – Revisão pelo fornecedor (LLD) | 5 dias | Análise do LLD | Marco crítico (multa moratória) |
| Vistorias Técnicas de todo o escopo do projeto (Site Survey) | 30 dias | Kick-off | Prazo contratual |
| PPI – Projeto Provisório de Instalação (por site/lote) | 3 dias úteis | Vistoria Técnica | Prazo contratual |
| Entrega de Hardware | 60 dias | T0 | Prazo contratual (ver Nota 1) |
| Execução da Instalação (por site/lote) | 5 dias | Entrega do equipamento no site + PPI aprovado | Prazo contratual |
| M2 – Configuração (por site/lote) | 3 dias úteis | Execução da instalação | Marco crítico (multa moratória) |
| M2 – Comissionamento dos Anéis de Backbone | 5 dias | Configuração | Marco crítico (multa moratória) |
| Documentação Pós-Instalação (PDI Físico e Lógico) | Até 10 dias úteis | Execução da instalação + comissionamento do equipamento | Prazo contratual |
| TAP – Termo de Aceitação Provisória | Emitido sem pendência impeditiva ao término da validação do caderno de aceitação | Caderno de Aceitação concluído | Marco (libera parcela do site/lote) — ver Nota 3 |
| M2 – Migração | 90 dias | TAP | Marco crítico (multa moratória) |
| PFE – Período de Funcionamento Experimental | 30 dias | Emissão do TAP | Prazo contratual |
| M3 – Aceitação Definitiva (TAD, documentação, treinamento, spares, OA) | Emitido sem pendências ao término dos entregáveis do projeto | Fim do PFE | Marco crítico (multa moratória; libera parcela final) |
| Conclusão de Todo o Escopo (implantação) – referência RFP | Prazo máximo de 12 meses (prorrogável) | T0 | Prazo contratual (a compatibilizar com M1–M3) |
| Início da Garantia (36 meses) | 36 meses | TAD ou ativação comercial | Prazo contratual |
| Início do Suporte Técnico (36 meses, severidades S0–S3) | 36 meses | TAD ou entrada em operação comercial | Prazo contratual |
| Início da Operação Assistida (OA1 – 12 meses, sob demanda) | 12 meses | TAD ou entrada em operação comercial | Prazo contratual (sob demanda) |

Tabela 1 – Cronograma Macro e Marcos Contratuais de Referência

Nota 1: a entrega de hardware segue o prazo de 60 (sessenta) dias contado de T0, alinhado à RFP. A instalação, configuração e comissionamento por site/lote seguem os marcos M2 subsequentes detalhados nesta tabela.

Nota 2: em caso de necessidade de revisão documental o prazo a ser considerado será o mesmo SLA da entrega inicial.

Nota 3: o caderno de aceitação será definido na fase inicial do projeto.

Grupo – Serviço Continuado

| Entregável | Marco de Início | Prazo / SLA de Referência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantia de Hardware e Software | Emissão do TAD ou ativação comercial | 36 meses | PROPONENTE |
| Fornecimento Pós-Garantia de Peças Compatíveis | Término da garantia (36 meses) | 2 anos após a garantia, a preço-teto contratual | PROPONENTE |
| Classificação de Severidade e Regime de Atendimento (S0–S3, Consulta) | Emissão do TAD | Ver Seção 5 (SLA de Atendimento a Incidentes) | PROPONENTE |
| Helpdesk / Abertura de Chamados | Vigência do contrato de suporte | Disponibilidade 24x7x365 | PROPONENTE |
| Reparo e Retorno de Hardware Defeituoso (RMA) | Envio do equipamento defeituoso | 45 dias úteis, continuidade por spare/advance replacement | PROPONENTE |
| Chamado para Consulta Técnica | Abertura do chamado | Resposta em 8h úteis, plano acordado, 8x5 | PROPONENTE |
| RCA pós-restauração (S0, S1 ou S2) | Restauração da falha | Até 10 dias úteis após a restauração | PROPONENTE |
| Reporte Mensal de Problemas HW/SW a Serviços Gerenciados | Vigência do contrato de suporte | Periodicidade mensal | PROPONENTE |
| Operação Assistida (recurso local + retaguarda remota) | Emissão do TAD ou entrada em operação comercial | 12 meses, 8x5, retaguarda 24x7 | PROPONENTE |
| Gestão de Sobressalentes – Servidores SDN/NMS (opcional) | Abertura de chamado de substituição | próximo dia útil | PROPONENTE |
| Roadmap de Hardware e Software | Entrega da proposta / vigência do contrato | Cobertura mínima de 3 anos | PROPONENTE |

# CLASSIFICAÇÃO DE SEVERIDADE

Cada nível de impacto ou severidade tem por objetivo caracterizar o chamado quanto à urgência e ao impacto da indisponibilidade na rede:

| Severidade | Definição | Exemplos |
| --- | --- | --- |
| S0 – Crítico emergencial | Particionamento do backbone; isolamento de região; indisponibilidade de serviço de missão crítica em uso; incidente de segurança ativo; rollback malsucedido com serviço indisponível. | Capital isolada; plano de controle comprometido; DDoS saturando peering; ausência de caminho de retorno. |
| S1 – Crítico | Indisponibilidade total ou degradação severa, afetando múltiplos serviços, sem solução de contorno imediata; elemento operando sem redundância com risco elevado. | Perda relevante de capacidade core; serviço de cliente indisponível sem caminho alternativo. |
| S2 – Majoritário | Degradação parcial, perda de redundância, falha limitada ou funcionalidade relevante indisponível com solução de contorno. | Queda de enlace protegido; processadora em standby; módulo de NMS indisponível. |
| S3 – Minoritário | Falha sem impacto relevante em produção. | Alarme espúrio; porta não utilizada; divergência documental. |
| Consulta técnica | Orientação ou pedido de informação sem falha associada. | Dúvida sobre template de serviço; interpretação de log ou de MOP. |

A classificação inicial da severidade será feita pela CONTRATANTE. A PROPONENTE poderá propor reclassificação fundamentada; até a decisão, permanecem válidos os prazos da classificação original, registrada na ferramenta de chamados ou em ata.

# SLA DE ATENDIMENTO A INCIDENTES (SUPORTE TÉCNICO)

- Prazo de Resposta: tempo decorrido entre a abertura do chamado e o efetivo contato de profissional habilitado, com reconhecimento da severidade e início do diagnóstico. Resposta automática não satisfaz este SLA.

- Prazo de Restauração: tempo decorrido entre a abertura do chamado e o retorno do serviço aos limites contratados, por solução definitiva ou por solução de contorno segura.

- Regime de Atendimento: janela de cobertura (24x7 ou 8x5) e nível de mobilização (ex.: war room, engenheiro sênior dedicado, acompanhamento contínuo) aplicável a cada nível de severidade, conforme tabela abaixo.

- RCA (Relatório de Análise de Causa Raiz): para incidentes de severidade S0, S1 e S2, a PROPONENTE deverá entregar RCA por escrito em até 10 (dez) dias úteis após a restauração, com descrição detalhada do problema, plano de solução definitiva, responsável e risco residual, revisado em reuniões regulares com a Telebras e a equipe de Serviços Gerenciados.

| Severidade | Resposta | Restauração | Regime |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 15 min; war room imediato | ≤ 2 h | 24x7; engenheiro sênior dedicado; comunicação executiva horária. |
| S1 | 15 min | ≤ 6 h | 24x7; acompanhamento contínuo até restauração. |
| S2 | 30 min | ≤ 24 h | 24x7. |
| S3 | 4 h úteis | ≤ 5 dias úteis | 8x5. |
| Consulta | 8 h úteis | Plano acordado | 8x5. |

Tabela 2 – SLA de Atendimento a Incidentes

# SLA DE SOFTWARE, SEGURANÇA, DOCUMENTAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA

| ID | Objeto | Meta |
| --- | --- | --- |
| SW1 | Vulnerabilidade crítica explorada | Mitigação em 24 h e correção em até 15 dias corridos; indisponibilidade de patch exige mitigação e risco formalmente aceito. |
| SW2 | Vulnerabilidade crítica sem exploração conhecida | Plano em até 5 dias úteis e patch em até 30 dias corridos, após validação de compatibilidade. |
| SW3 | Mudança planejada | Análise de Risco, MOP, rollback e aceite com antecedência mínima de 10 dias úteis, salvo emergência aprovada. |
| SW4 | Documentação pós-janela | PDI, DE-PARA, as-built, inventário, gerência e relatório fotográfico em até 10 dias úteis; documentação em português. |
| OA1 | Operação assistida | 12 meses, 8x5, com recurso local no local definido no contrato, cobertura de janelas e retaguarda 24x7 para S0/S1. |
| OA2 | Continuidade do recurso | Ausência superior a 2 dias úteis suprida por profissional equivalente; férias e afastamentos planejados sempre cobertos. |

# MARCOS CRÍTICOS (M1, M2, M3)

Os marcos abaixo são os únicos sujeitos à multa moratória prevista na Seção 13, sem prejuízo do acompanhamento dos demais prazos intermediários do cronograma.

| Marco | Entrega Consolidada | Prazo | Base da Multa |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 – Engenharia e Homologação | HLD/LLD aprovados; Plano de Medição; plano de migração; teste de interoperabilidade multifabricante aprovada | T0 + 180 dias | Parcela vinculada ao M1. |
| M2 – Implantação e Migração | Por site/lote: entrega, instalação, comissionamento, integração, migração conforme MOP/rollback e emissão do TAP sem pendência impeditiva. | Cronograma contratual por lote; como referência T0 + 240 dias. | Valor do site/lote em atraso. |
| M3 – Aceitação Definitiva | PFE de 30 dias; TAD/operação comercial; documentação, treinamento, spares e início da operação assistida. | Data contratual do cronograma consolidado. | Parcela final vinculada ao TAD. |

# REGIME DE MULTAS

Multa Moratória (atraso em M1, M2 ou M3)

- Constatado atraso, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA, que terá 10 (dez) dias corridos para recuperar o marco ou apresentar justificativa.

- Não recuperado o marco nem acolhida a justificativa, a multa incide a partir do 11º dia de atraso, sem retroatividade: 0,2% por dia corrido sobre a parcela do marco/site/lote afetado, limitada a 8% do item em questão.

- Se apresentado plano de recuperação aprovado e entregue o marco subsequente na data original, até 50% da multa do marco recuperado pode ser abonada.

Janelas de Migração (multa por evento)

- Multa por evento quando: (i) a janela for executada em desacordo relevante com o MOP aprovado (atividade não prevista, ausência de pré-requisito obrigatório, execução fora do horário autorizado, ou risco material não tratado); ou (ii) o rollback for omitido ou malsucedido, causando indisponibilidade além da janela autorizada.

- Valor: 0,5% da parcela do site/lote por evento, limitado a 5% dessa parcela. Extrapolação sem impacto em serviço e sem risco material é apenas registrada em governança, sem multa.

- Aplicação precedida de relatório do evento e contraditório de 5 dias úteis. Se o mesmo evento atrasar marco crítico, aplica-se somente a consequência de maior valor.

- Três eventos apenados em 6 meses obrigam a CONTRATADA a apresentar novo plano de migração e reforço de equipe/supervisão, sem ônus, como condição para novas janelas.

# SALVAGUARDAS, LIMITES E INEXECUÇÃO

- Não há mora por pendência da CONTRATANTE, indisponibilidade de site, atraso de aprovação além do prazo acordado, falta de acesso, indisponibilidade de janela, terceiro fora do controle da CONTRATADA ou força maior — o prazo é prorrogado pelo período efetivamente impeditivo, registrado em ata.

- A soma das multas fica limitada a 10% do valor total contratado. Sobre o mesmo evento não incidem multas ou créditos em duplicidade.

- Atraso superior a 60 dias corridos em marco crítico, sem plano de recuperação aprovado, pode caracterizar inexecução parcial: multa compensatória de 5% da parcela, execução da garantia e, em último caso, rescisão (sempre com contraditório, sem cumulação com multa moratória além do limite aplicável).

- Garantia de execução: 5% do valor total do contrato, vigente até o fim do prazo definido na RFP, executável nas hipóteses de inexecução.

- Três ocorrências em 12 meses de descumprimento de SW1 ou SW2, sem justificativa acolhida, constituem infração grave e podem ensejar medidas por inexecução após plano de ação e contraditório.

# MATRIZ DE ESCALONAMENTO

A matriz abaixo define os níveis de escalonamento para chamados de suporte técnico e para o acompanhamento de marcos críticos, complementando o regime de consequências previsto nas Seções 13 a 15.

| Nível | Acionamento | Responsável | Tempo até Escalar |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Abertura do chamado | Analista de suporte / NOC da PROPONENTE | Imediato |
| N2 | Não resolvido em 50% do SLA de restauração | Engenheiro de rede sênior | Automático |
| N3 | Não resolvido em 80% do SLA (ou S0/S1 > 2h) | Arquiteto de rede / Gerente técnico da PROPONENTE | Automático |
| Executivo | SLA estourado, marco crítico em risco ou impacto de negócio crítico | Gerente de Contrato da PROPONENTE + Gestor do Contrato da EAF | Imediato |

# GOVERNANÇA, RELATÓRIOS E KPIS DE ACOMPANHAMENTO

| Entregável | Periodicidade |
| --- | --- |
| Relatório Mensal de Medição de SLA | Até o 5º dia útil do mês seguinte |
| RCA (S0, S1 e S2) | Até 10 dias úteis após a restauração |
| Relatório de Chamados de Garantia (abertos/fechados/SLA) | Mensal |
| Relatório de RMAs em andamento | Semanal, enquanto houver RMA aberto |
| Reunião de Governança de SLA | Mensal |
| Alerta de proximidade do fim da garantia (12 meses) | Aviso formal aos 60 dias antes do vencimento |

# ESTRUTURA DE REVISÃO AO LONGO DOS 36 MESES

| Marco | Ação |
| --- | --- |
| Mês 3 | Revisão inicial de aderência (ajuste fino pós-estabilização) |
| Mês 12 | Revisão anual de SLA e renegociação de metas (se aplicável) |
| Mês 24 | Revisão anual + avaliação de necessidade de upgrade de capacidade |
| Mês 33-36 | Planejamento de renovação/encerramento do contrato + transição |